## 記入シート
（別紙－２） | [9 empty] | 平成20年○月○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
倉敷市水道事業管理者 様
請負者
所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【鋼材類】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
鋼材類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
【燃料油】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
燃料油の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
【鋳鉄管類】
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
鋳鉄管の合計及び変動額 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
請負額【税込】（又は税抜き）
全体変動額【税込】（又は税抜き） | [9 empty] | 0
単品スライド請求額【税込】（〃） |  |  |  | 0 | － | 0 | ×1/100= |  |  | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。

## 記入例
（別紙－２） | [9 empty] | 平成20年○月○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
倉敷市水道事業管理者 様
請負者
所在地
商号又は名称
[7 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
|  |  | ① | ② | ③=①×② | ④ | ⑤=①×④ |  |  | ⑥=⑤-③
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初 想定単価 | 当初 想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備考
【鋼材類】
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 75000 | 1125000 | 101000 | 1515000 | ○○商社 | H20年5月 | 390000
SD345 | D13 | ｔ | 15 | 75000 | 1125000 | 101000 | 1515000 | ○○商社 | H20年6月 | 390000
小計 |  |  | 30 |  | 2250000 |  | 3030000 |  |  | 780000
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
SD345 | D16 | ｔ | 5 | 73000 | 365000 | 108000 | 540000 | ○○商社 | H20年5月 | 175000
SD345 | D16 | ｔ | 10 | 73000 | 730000 | 108000 | 1080000 | ○○商社 | H20年6月 | 350000
SD345 | D16 | ｔ | 5 | 73000 | 365000 | 120000 | 600000 | ○○商社 | H20年7月 | 235000
小計 |  |  | 20 |  | 1460000 |  | 2220000 |  |  | 760000
鋼材類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 3710000 |  | 5250000 |  |  | 1540000
【燃料油】
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 150 | 600000 | ○○石油 | H20年5月 | 180000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 160 | 640000 | ○○石油 | H20年6月 | 220000
軽油 |  | Ｌ | 4000 | 105 | 420000 | 170 | 680000 | ○○石油 | H20年7月 | 260000
小計 |  |  | 12000 |  | 1260000 |  | 1920000 |  |  | 660000
燃料油の合計及び変動額 |  |  |  |  | 1260000 |  | 1920000 |  |  | 660000
【鋳鉄管類】
ＮＳＤＩＰ直管 | φ３００ | 本 | 50 | 139000 | 6950000 | 160000 | 8000000 | ○○管材 | H20年5月 | 1050000
ＮＳＤＩＰ直管 | φ２００ | 本 | 30 | 62400 | 1872000 | 71700 | 2151000 | ○○管材 | H20年5月 | 279000
ＮＳＤＩＰ直管 | φ１００ | 本 | 30 | 26900 | 807000 | 31000 | 930000 | ○○管材 | H20年5月 | 123000
ＮＳ形二受T字管 | φ３００×２００ | 個 | 10 | 102000 | 1020000 | 117000 | 1170000 | ○○管材 | H20年5月 | 150000
ＮＳ形二受T字管 | φ３００×１００ | 個 | 10 | 83800 | 838000 | 96100 | 961000 | ○○管材 | H20年5月 | 123000
ＮＳ形二受T字管 | φ２００×２００ | 個 | 5 | 63600 | 318000 | 73000 | 365000 | ○○管材 | H20年5月 | 47000
ＮＳ形二受T字管 | φ２００×１００ | 個 | 3 | 50500 | 151500 | 58000 | 174000 | ○○管材 | H20年5月 | 22500
ＮＳ形二受T字管 | φ１００×１００ | 個 | 3 | 31600 | 94800 | 36200 | 108600 | ○○管材 | H20年5月 | 13800
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ３００ | 個 | 12 | 63900 | 766800 | 73300 | 879600 | ○○管材 | H20年5月 | 112800
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ２００ | 個 | 9 | 34100 | 306900 | 39200 | 352800 | ○○管材 | H20年5月 | 45900
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ１００ | 個 | 4 | 17100 | 68400 | 19600 | 78400 | ○○管材 | H20年5月 | 10000
ＮＳ形４５°曲管 | φ３００ | 個 | 20 | 69500 | 1390000 | 79700 | 1594000 | ○○管材 | H20年5月 | 204000
ＮＳ形４５°曲管 | φ３００ | 個 | 5 | 69500 | 347500 | 80000 | 400000 | ○○管材 | H20年6月 | 52500
小計 |  |  | 25 |  | 1737500 |  | 1994000 |  |  | 256500
ＮＳ形４５°曲管 | φ２００ | 個 | 15 | 37200 | 558000 | 42700 | 640500 | ○○管材 | H20年5月 | 82500
ＮＳ形４５°曲管 | φ２００ | 個 | 3 | 37200 | 111600 | 43000 | 129000 | ○○管材 | H20年7月 | 17400
小計 |  |  | 18 |  | 669600 |  | 769500 |  |  | 99900
ＮＳ形４５°曲管 | φ１００ | 個 | 7 | 17700 | 123900 | 20300 | 142100 | ○○管材 | H20年5月 | 18200
ＮＳ形４５°曲管 | φ１００ | 個 | 1 | 17700 | 17700 | 21000 | 21000 | ○○管材 | H20年8月 | 3300
小計 |  |  | 8 |  | 141600 |  | 163100 |  |  | 21500
鋳鉄管類の合計及び変動額 |  |  |  |  | 15742100 |  | 18097000 |  |  | 2354900
請負額【税込】（又は税抜き） |  |  |  |  | 30000000
全体変動額【税込】（又は税抜き） | [9 empty] | 3774900
単品スライド請求額【税込】（〃） |  |  |  | 3774900 | － | 30000000 | ×1/100= |  |  | 3474900
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめるものとする。なおとりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、記載すること。
４．計算に際しては、税込み又は税抜きかを明記しておこなうこと。
Note on J14: 購入月ごとに記載していく