## 提出用シート
スライド請求品目一覧表 | [11 empty] | （別紙-１）
（P）契約金額（税抜） | [6 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋼材類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [10 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [10 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当しない
【スライドを請求する燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [10 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [10 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当しない
スライド請求品目一覧表 | [11 empty] | （別紙-１）
青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋳鉄管類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
鋳鉄管類計 | [10 empty] | 0 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋳鉄管類の検討 | [10 empty] | 0
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当しない
スライド予定金額（税抜）＝鋼材類計＋燃料油計＋鋳鉄管類－契約金額×1/100＝
＝（ | 0 | + | 0 | + | 0 |  |  | )- | 0 | ×１/100= | 0 | 円（税抜）

## 記載例(2)
スライド請求品目一覧表 | [11 empty] | （別紙-１）
（P）契約金額（税抜） | 30000000 | [5 empty] | 青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋼材類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
異形棒鋼 | SD345D13 | ｔ | 15 | 0 |  | 15 | 75000 |  | 101000 | 26000 | 390000 | ○○商事
異形棒鋼 | SD345D16 | ｔ | 10 | 0 |  | 10 | 73000 |  | 108000 | 35000 | 350000 | ○○商事
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
鋼材計 | [10 empty] | 740000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋼材類の検討 | [10 empty] | 440000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当する
【スライドを請求する燃料油】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
軽油 |  | ㍑ | 10000 | 0 |  | 10000 | 105 |  | 125 | 20 | 200000 | ○○石油
ガソリン |  | ㍑ | 1000 | 0 |  | 1000 | 130 |  | 150 | 20 | 20000 | ○○石油
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
燃料油計 | [10 empty] | 220000 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
燃料油の検討 | [10 empty] | -80000
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当しない
スライド請求品目一覧表 | [11 empty] | （別紙-１）
青色着色セルに入力すれば、基本的な計算を行います。請負者が記入する。
【スライドを請求する鋳鉄管類】
品目 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  |  | 材料単価 |  |  |  | 金額差 | 備考
|  |  | ① 契約 | ② 部分払い |  | ③ 対象 ①－② | ④ 契約時 |  | ⑤ 購入時 | ⑥ 差額 ⑤－④ | ⑦=③×⑥
ＮＳＤＩＰ直管 | φ３００ | 本 | 50 |  |  | 50 | 139000 |  | 160000 | 21000 | 1050000 | ○○管材
ＮＳＤＩＰ直管 | φ２００ | 本 | 30 |  |  | 30 | 62400 |  | 71700 | 9300 | 279000 | ○○管材
ＮＳＤＩＰ直管 | φ１００ | 本 | 30 |  |  | 30 | 26900 |  | 31000 | 4100 | 123000 | ○○管材
ＮＳ形二受T字管 | φ３００×２００ | 個 | 10 |  |  | 10 | 102000 |  | 117000 | 15000 | 150000 | ○○管材
ＮＳ形二受T字管 | φ３００×１００ | 個 | 10 |  |  | 10 | 83800 |  | 96100 | 12300 | 123000 | ○○管材
ＮＳ形二受T字管 | φ２００×２００ | 個 | 5 |  |  | 5 | 63600 |  | 73000 | 9400 | 47000 | ○○管材
ＮＳ形二受T字管 | φ２００×１００ | 個 | 3 |  |  | 3 | 50500 |  | 58000 | 7500 | 22500 | ○○管材
ＮＳ形二受T字管 | φ１００×１００ | 個 | 3 |  |  | 3 | 31600 |  | 36200 | 4600 | 13800 | ○○管材
ＮＳ形４５°曲管 | φ３００ | 個 | 25 |  |  | 25 | 69500 |  | 79700 | 10200 | 255000 | ○○管材
ＮＳ形４５°曲管 | φ２００ | 個 | 18 |  |  | 18 | 37200 |  | 42700 | 5500 | 99000 | ○○管材
ＮＳ形４５°曲管 | φ１００ | 個 | 8 |  |  | 8 | 17700 |  | 20300 | 2600 | 20800 | ○○管材
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ３００ | 個 | 12 |  |  | 12 | 63900 |  | 73300 | 9400 | 112800 | ○○管材
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ２００ | 個 | 8 |  |  | 8 | 34100 |  | 39200 | 5100 | 40800 | ○○管材
ＮＳ形２２°1/2曲管 | φ１００ | 個 | 4 |  |  | 4 | 17100 |  | 19600 | 2500 | 10000 | ○○管材
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
鋳鉄管類計 | [10 empty] | 2346700 | ｛合計－(P)×1/100｝が＞０なら対象となる可能性がある
鋳鉄管類の検討 | [10 empty] | 2046700
結果 | 単品スライドは「品目類ごとの増額分」が対象工事費の１％を越える場合対象となります。 | [9 empty] | 該当する
スライド予定金額（税抜）＝鋼材類計＋燃料油計＋鋳鉄管類－契約金額×1/100＝
＝（ | 740000 | + | 0 | + | 2346700 |  |  | )- | 30000000 | ×１/100= | 2786700 | 円（税抜）