## 0
目 次
1 | 工事概要
2 | 現場組織表
3 | 施工体系図
4 | 緊急保安及び連絡体制表
5 | 工程表
6 | 労務計画及び資機材管理計画
7 | 事前調査
8 | 仮設備計画
9 | 仮施設計画
10 | 本体工事の施工計画
11 | 交通管理計画
12 | 安全管理計画
13 | 地域環境保全計画
14 | 残土等廃棄物処理計画
15 | 品質管理計画
16 | 出来形管理計画
17 | 写真管理計画
18 | 社内検査
19 | 各種保険の写し

## 1
１ |  | 工事概要
１－１ 工事目的
倉敷市下水道計画に基づき、倉敷市○○地内の面的整備を図るため管きょを
埋設するものである。
１－２ 工事名
○○地内下水道管埋設工事（その○○ー○）
１－３ 施工場所
| 倉敷市 ○○ 地内 |  |  | （位置図を次項に示す。）
１－４ 工期
| 自 |  | 令和○○年○○月○○日
| 至 |  | 令和○○年○○月○○日
１－５ 請負金額
|  |  | ○○○，○○○，○○○ |  | 円
１－６ 工事内容
| 施工延長 |  |  |  |  | ○○○、○ |  | ｍ
|  | 管きょ工（開削）管径２００㎜ |  |  |  | ○○○、○ |  | ｍ
|  | 管きょ工（小口径推進）管径２００㎜ |  |  |  | ○○○、○ |  | ｍ
|  | マンホール工 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 取付管およびます工 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 附帯工 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 立坑工 |  |  |  |  | 1 | 式
|  | 仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
Note on G17: 地区を入力
Note on L22: 工期を入力
Note on L28: 金額を入力
Note on N6: 地区を入力
Note on P12: 工事名を入力
Note on U33: 設計書鏡のとおり

## 2
２ | 現場組織表
各責任者において法的資格要件を必要とするものは、その写しを次項に示す。
現場代理人 |  | 主任技術者 |  |  | 測量担当者
氏名 | ○○ ○○ | 氏名 |  | ○○ ○○ | 氏名
℡ | ○○-○○-○○ | ℡ |  | ○○-○○-○○ | ℡
資格 |  | 資格 |  |  | 資格
監理技術者
|  | 氏名 |  | ○○ ○○ | 事務担当者
|  | ℡ |  | ○○-○○-○○ | 氏名
|  | 資格 |  |  | ℡
資格
渉外担当者
氏名
℡
資格
安全管理者
氏名
℡
資格
下請負業者
|  | ○○工 |  |  | 地下埋設保安責任者
|  | 1次下請 |  |  | 氏名
|  | ℡ |  |  | ℡
|  | 資格 |  |  | 資格
|  | ○○工 |  |  | 注入責任技術者
|  | 1次下請 |  |  | 氏名
|  | ℡ |  |  | ℡
|  | 資格 |  |  | 資格
|  | 交通誘導工 |  |  | 酸素欠乏危険作業主任者
|  | 1次下請 |  |  | 氏名
|  | ℡ |  |  | ℡
|  | 資格 |  |  | 資格
Note on J11: 下請届様式参照
Note on AB39: 薬液注入工法暫定指針
Note on AB45: 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

## 3
３ |  | 施工体系図
発注者名 |  | 倉敷市 環境リサイクル局 下水道部 下水建設課 |  |  | 工 期 |  | 自 |  | 令和○○年○○月○○日
工事名称 |  | ○○地内下水道管埋設工事（その○○ー○） |  |  |  |  | 至 |  | 令和○○年○○月○○日
[6 empty] | １次下請 |  |  |  |  | ２次下請 |  |  |  | ３次下請
元請名・事業者ＩＤ |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○ ○○ | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  | ○○ ○○ | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ
監督員名 | [6 empty] | 代表者名 |  |  | ○○ ○○ |  | 代表者名 |  | ○○ ○○ |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
主任技術者名 監理技術者名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 許可番号 |  |  | 第○○号 |  | 許可番号 |  | 第○○号 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
監理技術者補佐名 | [6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | ○○ ○○ |  | 安全衛生責任者 |  | ○○ ○○ |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
専門技術者名 | [6 empty] | 主任技術者 |  |  | ○○ ○○ |  | 主任技術者 |  | ○○ ○○ |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
専門技術者名 | [6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [6 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
|  |  |  | 安全衛生管理者 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日
会 長 |  |  | 安全衛生管理者 |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○ ○○ | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ
|  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 代表者名 |  |  | ○○ ○○ |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
|  |  |  | 書 記 |  |  | 許可番号 |  |  | 第○○号 |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
副会長 | [6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | ○○ ○○ |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  | ○○ ○○ |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
[6 empty] | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日
[6 empty] | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
[6 empty] | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日
[6 empty] | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ |  |  | ○○工事 | 会社名・事業者ＩＤ
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般／特定の別 |  |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定 |  | 一般／特定の別 |  | 一般／特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有・無
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容
[6 empty] | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日 |  | 工期 |  | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日

## 4
４ | 緊急保安及び連絡体制表
４－１ 緊急保安及び連絡体制表
|  | 倉敷市下水建設課 |  |  |  | ○○ ○○ |  | 現場代理人
|  | 担当者 | ○○ ○○ |  |  | ℡ |  | ○○ ○○
|  | ℡ |  |  |  | 夜間 |  | ℡ | ○○-○○-○○
|  | 事 故 | [5 empty] | 監理技術者
○○ ○○
|  | 110 | [5 empty] | ℡ | ○○-○○-○○
|  | 火災 |  |  |  | 現場事務所 |  | ○○病院
℡
|  | 119 |  |  |  | 事故発生 |  | ℡
|  | ○○警察署 | [5 empty] | 中国電力
℡
|  | ℡ | [5 empty] | ＮＴＴ
℡
水道局
℡
○○ガス
|  | ○○消防署 |  |  |  | 労働基準監督署 |  | ℡
道路管理者（倉敷）
|  | ℡ |  |  |  | ℡ |  | ℡
４－２ 予備機材配備表
| 品 名 |  |  | 規格 |  | 数量
| 兼乗車 |  |  |  |  | １台
| ダンプ車 |  |  | ２t |  | １台
| バックホウ |  |  | ０．２㎥ |  | １台
| 水中ポンプ |  |  | φ５０ |  | ２台
| 発電機 |  |  | １００V |  | ２台
| 土のう袋 |  |  |  |  | １００枚
| ブルーシート |  |  | ５m×３m |  | ５枚
| 常温合材 |  |  | １５Kg |  | ５袋
４－3 テロ等の発生対応
| 対応 |  |  |  | 誰が |  | どうする
| 不審物等の発見 |  |  |  | 発見者が |  | 連絡する ①いつ ②誰が ③どうしたのか ④形 ⑤色 ⑥におい 不審物はむやみに触らない！ 現場代理人：○○ ○○ 主任技術者：○○ ○○
| 現状の保存 |  |  |  | 発見者又は 協力業者の作業員 |  | 第三者災害を防ぐ為にカラーコーン及び コーンバー又はトラロープ等で立入禁止 措置を講ずる
| 現地での確認 |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 現状を直接見て状況を把握する （むやみに騒ぎ立てない）
| 出張所への連絡 |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 連絡し、対応策について相談する 倉敷市下水建設課：○○-○○-○○ 監督員：○○ ○○
| 必要があれば 警察への連絡 |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 連絡する ○○警察署：○○-○○-○○
| 必要があれば 消防への連絡 |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 連絡する ○○消防署：○○-○○-○○
| 会社へ連絡する |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 連絡する （株）○○○○ 会社○○-○○-○○
| 報告書の作成 |  |  |  | 現場代理人又は 主任技術者 |  | 作成し提出する 下水建設課で報告書の様式等を聞き作成する
Note on N7: 元請名・連絡先
Note on N44: この表は参考である
Note on R76: 下水建設課の隣は086-426-3565か、 086-426-3570の各担当係の番号を入れる
Note on R80: 各工事地区の担当警察署
Note on R83: 各工事地区の担当消防署
Note on V32: 本庁支所の別
Note on V36: 本庁支所の別

## 5
５ | 工程表
工事名 |  | ○○地内下水道管埋設工事（その○○ー○） |  |  |  | 工期 |  | 令和○○年○○月○○日 |  | ～ | 令和○○年○○月○○日 |  | 請負者 |  | ○○ ○○
工事番号 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工事場所 |  | 倉敷市 ○○ 地内 |  |  |  | 金額 |  | ○○○，○○○，○○○ |  |  |  |  | 監理技術者 |  | ○○ ○○
計 画 工 程 表
工種 |  | 種別 | 数量 | 所要 | R○○ | [13 empty] | R○○ |  |  | 備考
|  |  |  | 日数 | ４ |  | ５ |  | ６ |  | ７ | ８ |  | ９ |  | １０ | １１ | １２ | １ | ２ | ３
準備工 |  |  | １式 | 30
管きょ工 |  | 開削 | ○○○．○ｍ | 30
φ２００
管きょ工 |  | 推進 | ○○○．○ｍ | 30
φ２００
マンホール工 |  | 1号組立 | ○箇所 | 5
|  | 楕円組立 | ○箇所 | 1
取付管工 |  | φ１００ | ○箇所 | 10
立坑工 |  | ケーシング | ○箇所 | 4
地盤改良工 |  | モルタル杭 | １式 | 10
薬液注入
附帯工 |  | 舗装復旧 | １式 | 3
仮設工 |  | 仮舗装等 | １式 | 随時
Note on D5: 契約書右下の記載数字○○○ー○○○ー○○○
Note on T8: 下表は参考工程表である

## 6-1
６ | 労務計画及び資機材管理計画
６－１ 労務計画
|  | R○○・４ |  | ５ | ６ |  | ７ | ８ |  | ９ | １０ |  | １１ | １２ |  | Ｒ○○・１ | ２ | ３ | 小計
開 削 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
推 進 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
マンホール工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
取 付 管 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
立 坑 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
小計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ｈ○○・４ |  | ５ | ６ |  | ７ | ８ |  | ９ | １０ |  | １１ | １２ |  | Ｈ○○・１ | ２ | ３ | 小計
地盤改良工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
附 帯 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
仮 設 工 | 世話役 | [17 empty] | 0
| 特殊作業員 | [17 empty] | 0
| 普通作業員 | [17 empty] | 0
| 特殊運転手 | [17 empty] | 0
| 一般運転手 | [17 empty] | 0
小計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 世話役 |  |  | 特殊作業員 |  |  | 普通作業員 |  |  | 特殊運転手 |  |  | 一般運転手
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on A3: 工程表と整合

## 6-2
６－２ 資材管理計画
| 主要材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | R○○・4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R○○・１ | 2 | 3 | 小計
開削工 | 改良土 | [15 empty] | 0
| ゴム輪受口直管 | φ２００ | [14 empty] | 0
| マンホール継手 | 副管用 | [14 empty] | 0
| 埋設テープ | [15 empty] | 0
| 砂 | [15 empty] | 0
推進工 | 推進用塩化ビニル管 | ＶＰスパイラルφ２００ | [14 empty] | 0
マンホール工 | 鉄蓋 | Ｔ－１４ | [14 empty] | 0
| ＭＨブロック１式 | [15 empty] | 0
| 可とう継手 | φ１５０ | [14 empty] | 0
|  | φ２００ | [14 empty] | 0
取付管 | 砂 | [15 empty] | 0
および | 改良土 | [15 empty] | 0
ます工 | 取付ます | [15 empty] | 0
| 埋設テープ | [15 empty] | 0
立坑工 | 改良土 | [15 empty] | 0
| コンクリート | [15 empty] | 0
| ケーシング | 1500 | [14 empty] | 0
|  | 2000 | [14 empty] | 0
地盤改良工 | 高炉セメント | [15 empty] | 0
| 珪酸ソーダ | [15 empty] | 0
| アロンＳＲ | [15 empty] | 0
附帯工 | 再生密粒度アスコン | ２０㎜ | [14 empty] | 0
仮設工 | 再生密粒度アスコン | １３㎜ | [14 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A1: 数量総括記載資材のみで可 下表は参考である

## 6-3
６－３ 機材管理計画
| 機械名 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | R○○・4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R○○・１ | 2 | 3 | 排出ガス対策型
開削工 | ＢＨ | ０．１ｍ3 |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
|  | ０．２ｍ3 |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
|  | ０．３５ｍ3 |  |  |  | ○ | [10 empty] | ○
| ＤＴ | ２t |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○
|  | １０t |  |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○
| タンパ | ６０～１００㎏ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○
推進工 | 推進機 |  |  |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
| トラッククレーン | ５ｔ |  |  |  |  | ○ | ○
| ＤＴ | ２t |  |  |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○
マンホール工 | トラッククレーン | ５ｔ | [5 empty] | ○ | ○ | [7 empty] | ○
取付管 | ＢＨ | ０．１ｍ3 | [5 empty] | ○ | ○ | [7 empty] | ○
および | ＤＴ | ２t |  |  | ○ | [11 empty] | ○
ます工 | タンパ | ６０～１００㎏ |  |  | ○
立坑工 | 圧入機
ＢＨ
クラムシェル
トラッククレーン
ＤＴ
地盤改良工 | モルタル杭機
ボーリングマシン
附帯工 | ＢＨ
ＤＴ
振動ローラー
アスファルトフィニッシャー
仮設工 | ＢＨ
ＤＴ
| タンパ | ６０～１００㎏
Note on A1: 主要機材のみで可 下表は参考である
Note on BT4: １３地域環境へカタログ又は写真を添付

## 7
７ |  | 事前調査
７－１ 土質調査
設計図書ボーリングデータを参考とし、試験掘り及び掘削時発生土の「突固めに
よる土の締固め試験」を実施する。
７－２ 道路状況
|  | 道路種別 | 舗装種別
|  | 県道 | アスファルト
|  | 市道 | アスファルト
７－３ 支障物件
|  | 支障物件 | 埋 設 状 況
|  | 水道 | 仮設済み
|  | ガス | 本設済み
|  | 電気 | 支障なし
|  | ＮＴＴ | 試掘確認を要す
７－４ 測量調査
倉敷市下水道管きょ工事測量調査施工要領（Ｐ．６－１）による。
要領抜粋
１．請負者は、工事着手前に測量を実施し、測量標（仮ＢＭ）、縦断等を確認しなければな
らない。なお、測量標（仮ＢＭ）を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示
を受けなければならない。また請負者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
２．請負者は、測量標（仮ＢＭ）の設置にあたって、位置および高さの変動のないようにしな
ければならない。
３．請負者は、測量標（仮ＢＭ）を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難
な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。
４．請負者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
５．請負者は、工事の施工に当たり、損傷を受ける恐れのある杭又は障害となる杭の設置
換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わな
ければならない。
７－５ 試掘調査
試掘箇所を次項に示す。
倉敷市下水道管きょ工事試掘調査施工要領（Ｐ．７－１）による。
要領抜粋
試掘調査は、既設地下埋設物の確認、地下水位、土質の確認をすることを目的とする。
①既設地下埋設物の確認
１．試験掘り施工前に、請負者は、必ず各地下埋設物所有者のところへ行き、埋設位置、
深さ、構造物等を調査し、この結果にもとづき、平面図に記入し監督員に提出すること。
また、試験掘りの際は、地下埋設物所有者の立会いを受けること。
２．試験掘り施工中は、請負者は必ず責任者を現場に配置し、工事標識、予告版、バリケ
ード、注意灯等は十分に設け、特に危険な箇所には保安柵を設置し、市民に迷惑をかけ
ないよう注意して施工すること。
３．試験掘り前に本市の水準点より試験掘り箇所付近に仮ＢＭを設けておき、地下埋設物
が出たならばその仮ＢＭより測量すること。
４．試験掘り施工中、地下埋設物等が出たときは、直ちに本市係員に連絡し現場立会を行
い、その結果を詳細図及び写真撮影し、調査完了後は速やかに埋め戻すこと。
②地下水位の確認
１．試験掘り施工中は、請負者は必ず責任者を現場に配置し、工事標識、予告版、バリケ
ード、注意灯等は十分に設け、特に危険な箇所には保安柵を設置し、市民に迷惑をかけ
ないよう注意して施工すること。
２．試験掘り施工中、地下水位が確認されたときは、直ちに本市係員に連絡し現場立会を
行い、その結果を詳細図及び写真撮影し、調査完了後は速やかに埋め戻すこと。
③土質の確認
１．試験掘り施工中は、請負者は必ず責任者を現場に配置し、工事標識、予告版、バリケ
ード、注意灯等は十分に設け、特に危険な箇所には保安柵を設置し、市民に迷惑をかけ
ないよう注意して施工すること。
２．試験掘りは、本市係員と現場立会をした後、その結果を断面図及び写真撮影し、調査
終了後は速やかに埋め戻すこと。
④掘削残土
１．掘削による残土は速やかに処分し、道路上に堆積してはならない。
７－６ 井戸調査
倉敷市下水道管きょ工事井戸調査施工要領（Ｐ．８－１）による。
要領抜粋
井戸調査は、施工区域の沿線に既存する井戸の分布状況を家屋調査時に把握し、工事
着手前における水位、流量、水質等を測定することにより、工事着手に伴い発生が予想され
る影響についての有無を判定する資料を作成する事を目的とした調査である。
（井戸実態調査表を作成すること。）
調査方法
１．水位の測定できるものに関しては、井戸の天端から水面までの深さを測定
１）施工前・・・必ず１回以上実施
２）施工中・・・最も近い位置での施工中は随時実施
３）施工後・・・必ず１回以上実施
注）水位変動がある場合は、その後６ケ月間について随時実施
２．打ち込み井戸に関しては、単位量あたりの所要時間を測定
１）取水口より直接ビーカーに水を溜め、５ℓに到達した時点から１５ℓに到達するまでの時
間を測定し、１０ℓの水を溜めるのに要する時間を計測する。計測は同様の方法で３回
行い、平均値を求める。
３．水質に関しては、すべての井戸について濁度計を用いて濁度の測定を行う。また飲料
水等に利用の場合については、監督員と協議の上、必要に応じて水質検査を実施する。
なお、水質検査は、事前、中間、事後の３回を基本とする。
７－７ 家屋調査
調査範囲を次項に示す。
倉敷市下水道管きょ工事事前調査施工要領（Ｐ．５－１）による。
要領抜粋
１．要領の摘要
工事に起因して被害の発生が予想される箇所の事前調査は、この要領に基づき監督員
の指示にしたがって行うこと。
２．調査の範囲
請負者は、調査の範囲を定め、監督員の承諾を受けるものとする。調査の範囲は原則と
して施工路線の沿道家屋等とする。また、工事の規模、工法及び付近の地盤等を勘案し
て家屋等の調査を行うものとする。
３．調査の時期
調査は、当該工事の着手までに完成させること。
４．調査の内容
請負者は、調査範囲内の被害の発生が予測される箇所を実地検分し見取り図の作成、
写真撮影（カラー）その他方法により調査した後、事前調査報告書を作成して、監督員に
提出し承認を得ること。
Note on D19: 特記仕様書のとおり

## 8-9
8 |  | 仮設備計画
現場事務所（資材置場）の位置図及び配置図を次項に示す。
| 住所 |  | 倉敷市○○○○
| 面積 |  | 約○○○ｍ２
|  | 管理責任者 |  | ○○ ○○
|  | 火気取締責任者 |  | ○○ ○○
|  | 電気主任技術者 |  | ○○ ○○
9 |  | 仮施設計画
排水については水質、量等を確認し、水質汚濁防止法に基づき適切な処理を行った
上で排水します。
排水処理図を次項に示す。

## 10
１０ |  | 本体工事の施工計画
有 資 格 者 一 覧 表
| 工法 |  | 機種 | オペレーター氏名 | 押印
各種工法において、オペレーターの経歴、資格を次項に示す。
Note on C53: クレーン・ショベルローダ・車両系建設機械・高所作業車・不正地運搬車・基礎工事用・締固用機械・玉掛け等については技能講習或いは特別教育が必要
Note on M1: 各種工法については、従来どおり

## 11
１１ |  | 交通管理計画
１１－１ 交通規制
規制時間は、９時から１７時とし仮舗装復旧にて夜間開放とする。
１１－２ 交通誘導員、安全施設の配置計画
１）交通誘導員
|  | R○○・４ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | Ｒ○○・１ | 2 | 3 | 合計
0
[5 empty] | 設計 |  | ○○○ |  | 人
[5 empty] | 計画 |  | 0 |  | 人
２）安全施設
安全施設は、警察署と協議し許可を得た後設置使用する。
交通誘導員、安全施設の配置図を次項に示す。
１１－３ 主要資材の運搬
主要資材の運搬経路図を次項に示す。

## 12
１２ |  | 安全管理計画
１２－１ 安全対策
１）災害防止重点項目の設定
ａ）建設機械災害の防止
ｂ）墜落、転落災害の防止
ｃ）土砂災害の防止
ｄ）第三者災害の防止
ｅ）感電、火災災害の防止
上記方針を柱とし、無事故・無災害を目標とする。
２）目標達成のための重点実施事項
建 | 建設機械は、作業能力、作業方法を盛り込んだ作業計画により使用する。
設 | 建設機械は、主たる用途以外に使用させない。
機 | 建設機械は、特定自主検査を受けている機械を使用させる。
械 | 機体重量３トン以上の建設機械は技能講習終了者等の有資格者、その他建設機械は特別教育修了者に
災 | 運転させる。
害 | 工事用車両の運転者に対して、安全運転の認識を高め事故防止を図る。
の | 交通誘導員を配置し、安全を図る。
防
止
墜 | 高所作業では、作業手順を事前に検討し、作業員に徹底する。
落 | 墜落の恐れのある作業箇所には、関係作業者以外立入禁止の措置を講じ、作業させる。
転 | 墜落の恐れのある作業箇所には、安全な作業床を設ける。作業床が設置不能の場合は、安全ネット、親
落 | 綱等を設けることにより、安全帯を確実に使用させる。
災 | 吊足場、張り出し足場、５ｍ以上の足場の組立解体作業時には、作業主任者を選任し、その者の直接指
害 | 揮のもと作業させ、安全帯及び保護帽の使用状況を監視させる。
の
防
止
地山の掘削の場合は、作業主任者の直接指揮のもと作業を行い、地山の種類に応じた掘削勾配とする。
土 | 掘削面での上下作業は禁止とする。やむなく作業を実施する場合は、監視人又は飛来、落下防止措置を
砂 | 講じて作業させる。
災 | 降雨後、地震後の作業開始前は、地山の矩肩付近の亀裂、周辺地盤の陥没、湧水の汚濁の変化、浮石
害 | 法面の状態を念入りに調査し、安全を確認の上作業を行う。
の
防
止
工事看板を設置するとともに、工事区域の明示と部外者立入禁止設備の維持管理を徹底する。
第 | 交通誘導員を配置し、第三者の安全を確保する。
三 | 作業周辺、その他落下飛散物による危害防止上必要な箇所は、養生シート、養生金網等を施し日常点検
者 | を実施し、維持管理を徹底する。
災
害
の
防
止
感 | 電気係員には、常に電気設備の保安点検を励行させ、洪水、暴風雨時等の異常時の巡回点検は、責任
電 | 者の指示により、的確に実施させる。
火 | 移動して使用する電気器具等は、その回路に感電防止用漏電遮断装置が取付られていることを確認して
災 | 使用する。
災 | 整理整頓、清掃を徹底し、火気の飛散により火災が発生しないよう環境整備する。
害 | 火気の使用場所には、火元責任者を定め、火気の点検と確認を実施する。
の
防
止
３）安全管理組織表
統括安全衛生管理者 ○○ ○○
元方安全衛生責任者 ○○ ○○
書記 ○○ ○○
|  |  | 安全衛生責任者 （株）○○○○ ○○ ○○ |  | 安全衛生責任者 （株）○○○○ ○○ ○○
|  |  | 安全衛生責任者 （株）○○○○ ○○ ○○ |  | 安全衛生責任者
|  |  | 安全衛生責任者 |  | 安全衛生責任者
|  |  | 安全衛生責任者 |  | 安全衛生責任者
１２－２ 安全教育
安全教育は、事故防止に大きな役割を果たすものであり、作業員一人一人に十分
徹底しなければならない。
１）新規入場者教育の実施
２）作業内容と作業手順の確認
３）危険な作業箇所の確認
４）ＫＹミーティング
５）現場安全教育の実施（毎月１回 半日以上）
現 場 安 全 教 育
月 |  | 月間目標 |  | 重点対策 |  | 安全教育
Note on K103: 下項目は参考である
Note on L6: 下項目は参考である
Note on N15: 下表は参考である

## 13
１３ |  | 地域環境保全計画
１３－１ 騒音、振動対策
排ガス対策型建設機械については、機械のカタログ或いは写真を次項に示す。
１３－２ 粉じん対策
粉じん対策として仮舗装、散水、路面清掃、防塵ネットの設置を適宜実施します。
１３－３ 水質汚濁の防止
土粒子を多量に含み、下水道施設や河川に悪影響を及ぼすと考えられる放流につい
ては、沈砂又はろ過施設を通して排水します。
（ ９ 仮施設計画 排水処理図を参照 ）
１３－４ 水質汚濁の防止
工事看板等に絵などつけて、現場のイメージアップに努める。
現場内及び周辺の清掃整頓に努める。

## 14
１４ |  | 残土等廃棄物処理計画
１４－１ 残土処理計画
| 工 法 |  | 数量 |  | 合計 |  | 単位 | 搬出先名 |  |  | 運搬業者名
| 開削工 |  |  |  | 0 |  | ｍ３
推進工
取付管工
立坑工
| 搬出先所在地 |  |  | 倉敷市○○○○
[6 empty] | 現場～仮置場 |  |  | 現場（仮置場）～処理場
設計運搬距離（ｋｍ）
実施運搬距離（ｋｍ）
運搬車種（ ｔ ）
運搬経路を次項に示す。
１４－２ 産業廃棄物処理計画
| 名称 |  |  |  | 数量 |  | 単位 | 搬出先名 |  |  | 運搬業者名
| アスファルト | [5 empty] | ｔ
無筋コンクリート
鉄筋コンクリート
| 汚 泥 | [5 empty] | ｍ３
搬出先所在地
|  | アスファルト | [7 empty] | 現場～仮置場 |  | 現場（仮置場）～処理場
| 倉敷市○○○○ | [5 empty] | 設計運搬距離（ｋｍ）
実施運搬距離（ｋｍ）
運搬車種（ ｔ ）
|  | 無筋コンクリート | [7 empty] | 現場～仮置場 |  | 現場（仮置場）～処理場
| 倉敷市○○○○ | [5 empty] | 設計運搬距離（ｋｍ）
実施運搬距離（ｋｍ）
運搬車種（ ｔ ）
|  | 鉄筋コンクリート | [7 empty] | 現場～仮置場 |  | 現場（仮置場）～処理場
| 倉敷市○○○○ | [5 empty] | 設計運搬距離（ｋｍ）
実施運搬距離（ｋｍ）
運搬車種（ ｔ ）
|  | 汚 泥 | [7 empty] | 現場～仮置場 |  | 現場（仮置場）～処理場
| 倉敷市○○○○ | [5 empty] | 設計運搬距離（ｋｍ）
実施運搬距離（ｋｍ）
運搬車種（ ｔ ）
運搬経路を次項に示す。
元請負業者と産業廃棄物処理業者ならびに産業廃棄物運搬業者との各々の
委託契約書および許可証の写しを次項に示す。
Note on R15: 特記仕様書のとおり

## 15
１５ |  | 品質管理計画
岡山県土木工事標準仕様書による。
仕様書一部抜粋
工種 | 種別 | 重要度 | 試験（測定）方法 | 管 理 基 準
|  |  |  | 試験（測定）方法 | 試験（測定）回数 | 品質規格 |  | 管理方法
|  | Ⅰ | スランプ試験 | JISA-1101 | １日につき２回行う。 | 2.5cm | ±1.0cm | 試験値は、指定値に対して偏差を求め様式（１－２）の管理図表を作成する。但し特記仕様書又は、監督員が指示した場合は、様式（２）（３）の管理図表を作成する。
[6 empty] | 5cm及び6.5cm | ±1.5cm
セ | 施 |  |  |  |  | 8cm以上18cm以下
メ | [6 empty] | ±2.5cm
ン | [5 empty] | 19cm以上 | ±1.5cm
ト | 工 | Ⅱ | 空気量の測定 | JISA-1116 | 同上 | 規定値の±1.5％
コ |  |  |  | JISA-1118
ン |  |  |  | JISA-1128
ク | 試 | Ⅰ | 圧縮強度試験 | JISA-1108 | 試験は１回とする。なおテストピースは打設場所で採取し１回につき原則として６個（σ7－3本、σ28－3本）とする。 | １回の試験結果は、呼び強度の値の85％以上かつ３回の試験結果の平均値は呼び強度以上。 |  | 試験値はそれぞれの様式にとりまとめ様式（１－２）の管理図表を作成する。但し特記仕様書又は監督員が指示した場合は、様式（２）（３）の管理図表を作成する。
リ
ー
ト | 験
| 材 | Ⅰ | 土突固め試験 | JISA-1210 | 当初及び土質の変化時 |  |  | 試験値はそれぞれの様式に記載する。
土 | 料
試
験
| 施 | Ⅰ | 現場密度の測定又は飽和度の測定（粘性土） | JISA-1214 | 路床は500㎥につき１回の割合で行う。 | 路床は最大乾燥密度の90％以上とする。 |  | １回３個の平均値とする。
工 | 工 | [6 empty] | 試験値はデータ作成する。
| 試 |  |  |  | 土量は1000㎥未満は１回以上行う。
験
|  | Ⅰ | 路盤材料の修正 | アスファルト舗装要綱（付４－１） | 当初及び土質の変化時 | 土木工事共通仕様書第1103条2による。 |  | 採取地の変更、品質の変化を生じた場合は、速やかに監督員の承諾を得ること。
| 材 |  | ＣＢＲ
路 |  |  |  | JISA-1211
| 料 | Ⅰ | 骨材のフルイ分け試験 | JISA-1102 | 当初及び土質の変化時 | 土木工事共通仕様書第1103条2による。 |  | 試験値はそれぞれの様式に記載する。
アスファルト舗装要綱
試
盤 |  | Ⅰ | 突固め試験 | JISA-1210 | 当初及び土質の変化時 |  |  | 試験値はそれぞれの様式に記載する。
験
| 施 | Ⅰ | 現場密度の測定 | JISA-1214 | 施工面積が1000㎡以下のとき１回以上 | 最大乾燥密度の93％を20回に１回以上の確率で下がってはならない。 |  | １回は３個の平均とする。
工 | 工 |  |  | 又はアスファルト舗装要綱（付４－２） |  |  |  | 試験値はデータ作成する。
試
験
ア |  | Ⅰ | 骨材ふるい分け試験 | アスファルト舗装要綱（付４－３） | 当初及び変動が認められた場合に行う。 | 土木工事共通仕様書第216条による。
ス | 材
フ |  |  |  | JISA-1102
ァ | 料 | Ⅰ | 骨材の単位容量重量試験 | JISA-1104 | 当初及び変動が認められた場合に行う。
ル
ト | 試
舗 |  | Ⅰ | フィラーの粒度試験 | アスファルト舗装要綱（付３－１１） | 当初及び変動が認められた場合に行う。
装 | 験

## 16
１６ |  | 出来形管理計画
倉敷市下水道工事出来形管理基準（Ｐ．１－２－１）による。
区 分 |  |  | 開削工事 |  | 工 事 | 管 埋 設 工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
開削工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 |  | - 50
|  |  | 使用機械 |  | 設計書に適合 | 延長割 | 写真
基礎工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真 | （水締の場合）
（保護含む） |  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表 | 水投入、浸した
|  |  | 幅 |  | - 50 |  |  | 状態、水切の
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 | 延長割 | 写真 | 写真
|  |  | 投入 |  | 設計書に適合
|  |  | 転圧 |  | タンパ又は人力５回 | 出来形は各スパン
１次埋戻工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 |  | - 50
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 | 延長割 | 写真
|  |  | 投入 |  | 設計書に適合
|  |  | 転圧 |  | タンパ又は人力５回 | 出来形は各スパン
２次埋戻工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 |  | - 50
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 | 延長割 | 写真
|  |  | 投入 |  | 設計書に適合
|  |  | 転圧 |  | タンパ又は人力５回 | 出来形は各スパン
管埋設工 |  |  | 管底高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 出来形管理表 | 布設及び材料
|  |  |  | 垂直 | ± 20 | 逆勾配にならな | 管理図表 | は別紙参考に
|  |  | 蛇 |  | 内径400㎜以上 | いこと |  | て判断すること
管径の５％以内
|  |  | 行 | 水平 | 直線部はほぼ円
[5 empty] | 形に見えること |  |  | 全延長は設計
|  |  | 延長 |  | ± 500 |  |  | 値以上
残土処理工 |  |  | 捨て場 |  |  |  | 写真
|  |  | 使用機械 |  | 設計書に適合
整地
山留工 |  |  | 材料 |  | 設計書に適合 | 各スパン | 写真 | 欠損部は横矢
|  |  | 使用状況 |  | 全面使用 |  |  | 板を設置する
区 分 |  |  | 開削工事 |  | 工 事 | マ ン ホ ー ル 工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
基礎工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各マンホール | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 長さ |  | - 50
|  |  | 材料 |  | 再生クラッシャーラン | 延長割 | 写真
|  |  | 投入 |  | 設計書に適合
|  |  | 転圧 |  | タンパ５回 | 出来形は各スパン
組立マンホール |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各マンホール | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 材料 |  | 施工図に適合 |  | 管理図表
| ベースＣｏ |  | 基準高（EL） |  | ± 50 | 各マンホール | 写真
現 |  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
場 |  |  | 幅 長さ |  | - 20
打 |  |  | 材料 |  | 設計書に適合 |  | 品質管理
マ | 躯体Ｃｏ |  | 基準高（EL） |  | ± 50 | 各マンホール | 写真
ン |  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
ホ |  |  | コンクリート厚 |  | - 20
ー |  |  | 内径 |  | - 30
ル |  |  | 材料 |  | 設計書に適合 |  | 品質管理
| 完成 |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各マンホール | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
インバート工 |  |  | 出来形 |  | 管きょとなじむこと | 各マンホール | 写真 | 滑らかに仕上
|  |  | モルタル上塗 |  | 設計値以上 |  |  | げること
区 分 |  |  | 開削工事 |  | 工 事 | 取付管およびます工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
取付ます基礎工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各取付ます部 | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 長さ |  | - 50
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 |  | 写真
取付管工 |  |  | 管布設延長 |  | 現場合わせ | 各取付管部 | 写真
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 |  | 出来形管理表
埋戻工 |  |  | 厚さ |  | ± 30 | 各取付管部 | 写真
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合
|  |  | 投入 |  | 設計書に適合
|  |  | 転圧 |  | タンパ又は人力５回
区 分 |  |  | 開削工事 |  | 工 事 | モルタル柱状杭
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
先行掘工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 50 | 各スパン | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 50 |  | 出来形管理表
|  |  | 幅 |  | - 50
|  |  | 使用機械 |  | ＢＨ 0.1㎥ | 延長割 | 写真
埋戻工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真
|  |  | 又は高さ |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合
|  |  | 投入 |  | ダンピング | 延長割 | 写真
|  |  | 転圧 |  | タンパ５回 | 出来形は各スパン
モルタル杭 |  |  | 位置出し |  | ± 30 | 施工箇所全部 | 写真
|  |  | ロッド検尺 |  | ± 50 | １０本に１箇所 | 出来形管理表
|  |  | 材料 |  | 設計書に適合 | 全部 | 写真
|  |  | 記録紙 |  |  | 全部 | 市監督員サイン
効果確認 |  |  | 目視 |  |  | ２００ｍに１箇所 | 写真
区 分 |  |  | 開削工事 |  | 工 事 | 薬 液 注 入 工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
ボーリング頻度 |  |  | 位置出し |  |  | 全数 | 写真
|  |  | ロッド検尺 |  | ± 50 | １回／５孔 | 出来形管理表
注入 |  |  | 材料 |  | 材料納品伝票は | 全数 | 写真
入荷時ごとに提出
し市職員が検印
|  |  | 注入確認 |  | 流量計による流量 | １回／５孔 | 写真
[5 empty] | 圧力の現場確認 |  | 管理図表
|  |  | ゲルタイム |  |  | ２～３回／日 | 写真
チャート紙
効果確認 |  |  | フェノールフタレイン |  |  | ２～３回／１スパン | 写真
による確認
|  |  | 透水試験 |  |  | ２～３箇所／１現場 | 写真 試験結果表
区 分 |  |  | 推進工事 |  | 工 事 | 推 進 工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
推進工 |  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 | 各スパン | 写真 | 全延長は設計
|  |  | 管中心線 |  | ± 50 |  | 出来形管理表 | 値以上
|  |  | マンホール間距離 |  | ± 200
区 分 |  |  | 推進工事 |  | 工 事 | 立 坑 工
工 種 |  |  | 測定項目 |  | 規格値 単位（㎜） | 測定基準 | 管理方法 | 備考
立坑築造工 |  |  | 立坑寸法 |  | ± 100 | 各立坑 | 写真
|  |  | 基準高（EL） |  | ± 30 |  | 出来形管理表
|  |  | 又は高さ |  | ± 30
|  |  | 使用機械 |  | 設計書に適合 |  | 写真
支圧壁 |  |  | 形状 寸法 |  | 設計数値以上 | 各立坑 | 写真

## 17
１７ |  | 写真管理計画
写真管理代表箇所を次項に示す。
倉敷市下水道管きょ工事写真管理基準（Ｐ．１－４－１）による。
管 き ょ 布 設 工 ・ 舗 装 工
管理方法 |  |  | 撮影時 |  | 撮 影 工 種 |  |  | 撮 影 目 的
延長割 |  | 各スパン毎 | 状況・完了時 |  | 作 業 項 目 |  |  | 確 認 項 目
○ |  |  | 状況・完了 |  | 舗装切断Ａｓカッター |  |  | 使用機械・実施の確認
○ |  |  | 状況 |  | 舗装取壊し |  |  | 使用機械
○ |  |  | 状況 |  | 積込み |  |  | 搬出の確認
○厚さの変化時 |  |  | 完了 |  | 舗装厚の計測 表層＋路盤 |  |  | 舗装厚の確認
○ |  |  | 状況 |  | １次掘削（土留め設置前まで） |  |  | 使用機械・土質確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次掘削（土留め設置後） |  |  | 施工確認・土質確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削敷高・幅の出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ |  |  | 土留め工使用材料 検寸 |  |  | 材料規格の確認
|  | ○ | 完了 |  | 土留め工設置（支保工含む） |  |  | 施工確認
○ |  |  | 状況 |  | 基礎砂敷均し（管下）・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
○ |  |  | 完了 |  | 基礎砂敷均し（管下） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 基礎砂転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎砂転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 基礎砂出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | 基礎砂敷均し（管横・管上）・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
○ |  |  | 完了 |  | 基礎砂敷均し（管横・管上） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 基礎砂転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎砂転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 基礎砂出来形 |  |  | 出来形確認
水締めの場合
|  | ○ | 状況・完了 |  | 水投入・浸けた状態・水切状況 |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 完了 |  | 管布設（全数量番号入り） 掘削断面状況が判 |  |  | 使用材料・基礎部・土留
[5 empty] | 明する写真、基礎、土留め、布設 |  |  | め工の確認 ヒッパラー
○ |  |  | 状況 |  | 管布設 |  |  | 接着部の確認
累計管理 |  |  | 状況 |  | 材料検収 |  |  | 使用材料の確認
製品・数量の確認
○ |  |  | 状況 |  | 仮舗装前の埋戻し・転圧 |  |  | 状況・出来形確認
|  | ○ | 完了 |  | 仮舗装前 舗装前の検寸 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況・完了 |  | 仮舗装工（敷均し・転圧） |  |  | 状況・使用機械確認
○ |  |  | 状況 |  | 本舗装 路盤（検査含む） |  |  | 状況・出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | 本舗装 表層（コアー採取含む） |  |  | 状況・使用機械確認
|  | ○ | 完了 |  | 本舗装 （敷均し・転圧） |  |  | 状況・出来形確認
マ ン ホ ー ル 設 置 工
管理方法 |  |  | 撮影時 |  | 撮 影 工 種 |  |  | 撮 影 目 的
代表 |  | 箇所毎 | 状況・完了時 |  | 作 業 項 目 |  |  | 確 認 項 目
○ |  |  | 状況・完了 |  | 舗装切断Ａｓカッター |  |  | 使用機械・実施の確認
○ |  |  | 状況 |  | 舗装取壊し |  |  | 使用機械
○ |  |  | 状況 |  | 積込み |  |  | 搬出の確認
○厚さの変化時 |  |  | 完了 |  | 舗装厚の計測 表層＋路盤 |  |  | 舗装厚の確認
○ |  |  | 状況 |  | １次掘削（土留め設置前まで） |  |  | 使用機械・土質確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次掘削（土留め設置後） |  |  | 施工確認・土質確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削敷高・幅の出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ |  |  | 土留め工使用材料 検寸 |  |  | 材料規格の確認
|  | ○ | 完了 |  | 土留め工設置（支保工含む） |  |  | 施工確認
|  | ○ | 状況 |  | 基礎材敷均し（管下）・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材敷均し（管下） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 状況・完了 |  | 水締めの場合（管布設に準じる） |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | マンホール設置 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | マンホール設置 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況 |  | シール材施工 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | シール材施工 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | ボルト締め |  |  | 施工確認
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 完了 |  | 防護コンクリート（上流・下流） |  |  | 使用材料確認
[5 empty] | マンホール継手も撮影 |  |  | 出来形
○ |  |  | 状況 |  |  |  |  | 施工確認
累計管理 |  |  | 状況 |  | 材料検収 |  |  | 使用材料の確認
製品・数量の確認
○ |  |  | 状況 |  | 仮舗装前の埋戻し・転圧 |  |  | 状況・使用機械確認
|  | ○ | 完了 |  | 仮舗装前 舗装前の検寸 |  |  | 出来形確認
（管布設舗装に準じる）
|  | ○ | 状況 |  | 副管設置工 |  |  | 状況・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 副管設置工（管材・高さ） |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況 |  | 防護コンクリート |  |  | 状況・型枠確認
|  | ○ | 完了 |  | 防護コンクリート（型枠） |  |  | 出来形確認
取 付 管 ・ 取 付 ま す 設 置 工
管理方法 |  |  | 撮影時 |  | 撮 影 工 種 |  |  | 撮 影 目 的
代表 |  | 箇所毎 | 状況・完了時 |  | 作 業 項 目 |  |  | 確 認 項 目
【取付管・取付ます部共通】
○ |  |  | 状況・完了 |  | 舗装切断Ａｓカッター |  |  | 使用機械・実施の確認
○ |  |  | 状況 |  | 舗装取壊し |  |  | 使用機械
○ |  |  | 状況 |  | 積込み |  |  | 搬出の確認
○厚さの変化時 |  |  | 完了 |  | 舗装厚の計測 表層＋路盤 |  |  | 舗装厚の確認
【取付管部】
|  | ○ | 状況 |  | 掘削 |  |  | 使用機械・土質確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削 |  |  | 施工確認・断面確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削敷高・幅の出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況・完了 |  | 基礎材 敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 状況・完了 |  | 基礎砂水締めの場合（管布設による） |  |  | 施工確認・材料確認
○ |  |  | 状況 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | 取付管設置 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 取付管設置（接続部） |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況・完了 |  | 削孔工（本管 ホルソー使用） |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 分岐サドル設置（接着剤・番線） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 分岐サドル設置 |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し 敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し 敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し 出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し 敷均し（各層毎） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し 敷均し（各層毎） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し 出来形 |  |  | 出来形確認
【取付ます部】
○ |  |  | 状況 |  | 掘削(機械・人力） |  |  | 使用機械・土質確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削敷高・幅の出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | 取付ます基礎工 敷均し |  |  | 施工確認・材料確認
○ |  |  | 状況 |  | 取付ます基礎工 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 取付ます基礎工 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 状況・完了 |  | 基礎砂水締めの場合（管布設による） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 取付ます基礎工 |  |  | 出来形
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し 敷均し |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し 敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し 敷均し |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し 敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し 転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
累計管理 |  |  | 状況 |  | 材料検収 |  |  | 使用材料の確認
製品・数量の確認
○ |  |  | 状況 |  | 仮舗装前の埋戻し・転圧 |  |  | 状況・使用機械確認
|  | ○ | 完了 |  | 仮舗装前 舗装前の検寸 |  |  | 出来形確認
（管布設舗装に準じる）
|  | ○ | 状況 |  | 取付ますと管の接合部 |  |  | 状況・材料確認
|  | ○ | 完了 |  |  |  |  | 出来形確認
代表箇所は５箇所に１箇所を基準とし、施工計画書に撮影部分及び頻度を明記し本市の承諾を受けた後に実施するものとする。（１工事で５箇所未満の場合は監督員と協議すること）
推 進 工 ・ 立 坑 設 置 工
管理方法 |  |  | 撮影時 |  | 撮 影 工 種 |  |  | 撮 影 目 的
代表 |  | 箇所毎 | 状況・完了時 |  | 作 業 項 目 |  |  | 確 認 項 目
|  | ○ | 状況・完了 |  | 舗装切断Ａｓカッター |  |  | 使用機械・実施の確認
|  | ○ | 状況 |  | 舗装取壊し |  |  | 使用機械
|  | ○ | 状況 |  | 積込み |  |  | 搬出の確認
|  | ○ | 完了 |  | 舗装厚の計測 表層＋路盤 |  |  | 舗装厚の確認
|  | ○ | 状況 |  | 掘削 |  |  | 使用機械・土質確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削 |  |  | 施工確認・断面確認
|  | ○ | 完了 |  | 掘削敷高・幅の出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況 |  | 土質の変化 |  |  | 想定土質との対比
|  | ○ | 状況 |  | 土留工設置・撤去工 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 土留工設置・撤去工 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 状況 |  | 土留支保工設置・撤去工 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 土留支保工設置・撤去工 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 状況 |  | 基礎材敷均し・打設 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 基礎材出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況 |  | 立坑内部構造物築造工 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | （支圧壁・止水器・空伏せ・坑内設備等） |  |  | 施工確認・出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | １次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し敷均し（各層毎） |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | ２次埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
|  | ○ | 状況 |  | 推進機械・設備類 |  |  | 使用機械・材料確認
|  | ○ | 状況 |  | 設置 |  |  | 施工確認・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 推進機械・設備類設置 |  |  | 出来形
|  | ○ | 状況 |  | 推進管(推進中 番号付全数） |  |  | 施工確認・材料確認
累計管理 |  |  | 状況 |  | 材料検収 |  |  | 使用材料の確認
製品・数量の確認
|  | ○ | 状況 |  | 仮舗装前 舗設前の検寸 |  |  | 状況・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 仮舗装前の埋戻し・転圧 |  |  | 出来形確認・使用機械
|  | ○ | 状況 |  | 仮舗装・本舗装 |  |  | 状況・材料確認
|  | ○ | 完了 |  | 仮舗装・本舗装 |  |  | 出来形確認・使用機械
モ ル タ ル 柱 状 杭
管理方法 |  |  | 撮影時 |  | 撮 影 工 種 |  |  | 撮 影 目 的
延長割 |  | 箇所毎 | 状況・完了時 |  | 作 業 項 目 |  |  | 確 認 項 目
全本数 |  |  | 完了 |  | マーキング状況 |  |  | 施工本数の確認
○ |  |  | 状況・完了 |  | 舗装切断Ａｓカッター |  |  | 使用機械・実施の確認
○ |  |  | 状況 |  | 舗装取壊し |  |  | 使用機械
○ |  |  | 状況 |  | 積込み |  |  | 搬出の確認
○厚さの変化時 |  |  | 完了 |  | 舗装厚の計測 表層＋路盤 |  |  | 舗装厚の確認
○ |  |  | 状況 |  | 先行掘り |  |  | 使用機械・土質確認
○全本数 |  |  | 完了 |  | 先行掘り |  |  | 出来形確認
○ |  |  | 状況 |  | 埋戻し敷均し・投入 |  |  | 施工確認・材料確認
○ |  |  | 完了 |  | 埋戻し敷均し |  |  | 出来栄え
○ |  |  | 状況 |  | 埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認
|  | ○ | 完了 |  | 埋戻し転圧 １～５回目 |  |  | 施工確認・出来栄え
|  | ○ | 完了 |  | 埋戻し出来形 |  |  | 出来形確認
１０孔毎 |  |  |  |  | ロッド検尺 |  |  | 使用機械
１０孔毎 |  |  | 状況 |  | 削孔状況 |  |  | 施工確認
１０孔毎 |  |  | 完了 |  | 削孔完了 |  |  | 施工確認
１０孔毎 |  |  | 完了 |  | 注入量・積算カウンター |  |  | 注入量確認
１０孔毎 |  |  | 状況 |  | 攪拌状況 |  |  | 施工確認
１０孔毎 |  |  | 完了 |  | 造成完了 |  |  | 施工確認
○ |  |  | 完了 |  | 開削時の出来形 |  |  | 出来形確認
薬 液 注 入 工
| 撮影箇所 |  | 黒板記入（例） |  |  | 撮影頻度 | 撮影ポイント
1 | 注入箇所 |  | 工事名 |  |  | 各スパン | 注入間隔を黒板に明記し、黒板の位置
| マーキング |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 施工前 | 前方に置いて撮影する。
| 状況 |  | 測点 |  |  | 施工後 | 注入間隔がわかるよう、箱尺、リボンテ
|  |  | 注入箇所 |  | マーキング状況 | １０孔～２０孔毎 | ープ等を置いて撮影する。
施工前
施工ピッチ
2 | 主な使用機械 |  | 工事名 |  |  | ボーリングマシン | 機械形式、使用モーターを黒板に記入し
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾐｷｻ | て、機械全景がわかるよう撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  | ギヤーポンプ
|  |  | 使用機械器具 |  |  | 水中ポンプ
|  |  |  | ボーリングマシン |  | 流量計・調合機
水槽・発電機
その他
3 | プラント |  | 工事名 |  |  | １箇所のプラント | プラントの全景がわかるように方向を変
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | で２～３枚程度 | えて撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | プラント設置状況が把握できるように撮
|  |  | プラント設置状況 |  |  |  | 影すること。
車上プラントの場合は使用車の形式を黒
板に記入して撮影すること。
プラントの移動がある場合は移動するた
びに撮影すること。
4 | 注入材料 |  | 工事名 |  |  | 材料入荷時 | 搬入した品名及び数量等を黒板に記入
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 |  | し撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | 搬入材料に印をつけ撮影すること。
|  |  | 材料入荷検収 |  |  |  | 黒板記入事項が確認できるよう撮影する
こと。
残材料がある場合は、入荷材料と区別で
きるにして撮影すること。
5 | 比重測定 |  | 工事名 |  |  | ３号珪酸ソーダ | メスシリンダー等に移し替えて比重計を
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 入荷時 | 入れ比重計が写るように撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  | 薬液混合材につ | 珪酸ソーダのドラム缶で入荷する時は、
|  |  | 比重測定 |  |  | いては１スパン | ドラム缶の中に比重計を入れて撮影して
[6 empty] | に１～２枚程度 | も良いが比重計が写るように拡大して撮
[6 empty] | 珪酸ソーダと水 | 影すること。
液と水
6 | 空袋・残材料 |  | 工事名 |  |  | 工事完了後又は | 空袋・残材料の品名及び数量等を黒板
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 随時 | に記入し撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | 黒板に記入した事項が確認できるように
|  |  | 空袋検収 |  |  |  | 撮影すること。
空袋については、５０～１００枚に束ねて
撮影すること。
7 | ゲルタイム |  | 工事名 |  |  | 各スパンで２～３ | カップに同量のＡ液Ｂ液を入れた状態で
| 測定 |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 枚程度 | 液温を黒板に記入して撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  | カップ倒立法にて | ゲル化した状況がわかるように撮影する
|  |  | ゲルタイム測定 |  |  | 測定 | こと。
[6 empty] | ゲル化前（液温を | 測定器（ストップウォッチ等）も写るように
[6 empty] | 記入） | 撮影すること。
ゲル化後（液温を
記入）
8 | 機械搬入撤去 |  | 工事名 |  |  | 機械搬入撤去時 | 搬入車両及び積込み状況がわかるよう
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | ２～３枚程度 | 撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | クレーンで荷降ろし及び積込み状態が
|  |  | 機械搬入（撤去）状況 |  |  |  | わかるように撮影すること。
9 | 注入配合 |  | 工事名 |  |  | 各スパンで１～２ | ミキサーに材料を入れている時に黒板
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 枚程度 | に記入し撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  | 材料が２種類ある
|  |  | 配合表 |  |  | 場合は各材料で
１枚程度
10 | 注入作業 |  | 工事名 |  |  | 各スパンで１枚程 | 注入作業状況がわかるように、また、黒
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 度 | 板は手前において撮影すること。
測点
注入作業全景
11 | ロッド全長 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | ロッドの長さが確認できるように撮影する
| 及び検尺 |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | こと。
|  |  | 測点 |  |  |  | 箱尺、リボンロッドのゆがみ、たるみがな
|  |  | ○列○孔 |  |  |  | いようにし、撮影すること。
|  |  | ロッド全長 |  |  |  | ロッド全長が写せない場合は、使用ロッド
全部を地面に並べ撮影すること。
12 | 削孔状況 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | ボーリングの状況が把握できるように撮
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | 影すること。
測点
○列○孔
削孔状況
13 | 検尺 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | 残尺が確認できるように撮影すること。
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | 箱尺、リボンロッドのゆがみ、たるみがな
|  |  | 測点 |  |  |  | いようにし、撮影すること。
|  |  | ○列○孔 |  | ロッド全長 |  | 検尺深度を再確認すること。
残尺
検尺深度
14 | 注入状況 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | 注入状況が把握できるように撮影するこ
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | と。
|  |  | 測点 |  |  | ボーリングマシン
|  |  | ○列○孔 |  |  | 側
注入状況
15 | 注入状況 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | 注入状況が把握できるように撮影するこ
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | と。
測点
○列○孔
|  |  | 注入状況 |  | 流量・圧力管理
16 | ステップ状況 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | ステップ状況が把握できるように撮影す
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | ること。
測点
○列○孔
|  |  | ステップ○回目 |  | ロッド全長
残尺
検尺深度
17 | 注入完了 |  | 工事名 |  |  | ５孔に１枚 | 施工計画書又は施工承認書にて提出さ
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 最初と最後の孔 | れている深度にて撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | 注入完了後は、施工計画書又は施工承
|  |  | ○列○孔 |  |  |  | 認書にて管理することとなるので、注意
|  |  | 注入完了 |  | ロッド全長 |  | して撮影すること。
残尺
検尺深度
18 | 効果確認 |  | 工事名 |  |  | １スパン２～３枚 | フェノールフタレイン液を散布し、赤くなっ
|  |  | 工種 |  | 薬液注入工 | 程度 | たところを撮影すること。
|  |  | 測点 |  |  |  | 指示があれば透水試験を省くことができ
|  |  | 薬液注入効果確認 |  |  |  | る。
フェノール反応

## 18
１８ |  | 社内検査
社 内 検 査 報 告 書
工事名称 |  |  |  | ○○地内下水道管埋設工事（その○○ー○）
工事場所 |  |  |  | 倉敷市 ○○ 地内 |  | 現場代理人 |  |  | ○○ ○○
検査年月日 |  |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  | 主任技術者 |  |  | ○○ ○○
工事内容 |  |  |  |  | 管きょ工（開削）管径２００㎜ |  |  |  | ○○○、○ |  | ｍ
[5 empty] | 管きょ工（小口径推進）管径２００㎜ |  |  |  | ○○○、○ |  | ｍ
[5 empty] | マンホール工 |  |  |  |  | 1 | 式
[5 empty] | 取付管およびます工 |  |  |  |  | 1 | 式
[5 empty] | 附帯工 |  |  |  |  | 1 | 式
[5 empty] | 立坑工 |  |  |  |  | 1 | 式
[5 empty] | 仮設工 |  |  |  |  | 1 | 式
最 終 検 査 ・ 試 験 の チ ェ ッ ク 項 目
提出書類の確認 | [8 empty] | 合格 |  | 不合格
伝票類の確認 | [8 empty] | 合格 |  | 不合格
品質管理の確認 | [8 empty] | 合格 |  | 不合格
出来形の確認 | [8 empty] | 合格 |  | 不合格
総評
最終検査・試験の結果、合格とします。
[6 empty] | 検査実施者 |  |  | ○○ ○○ |  |  | 印
上記完成検査の結果、合格しましたので報告します。
[7 empty] | ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
項 目 別 検 査 報 告 書
検査項目 |  |  | 留 意 点 |  |  |  |  | 評価 | 指 摘 事 項
施工計画 |  |  | 施工計画書に基づく実施状況は適切か。
施工計画は意欲的に計画しているか。
工程管理 |  |  | 工程表の計画は妥当であったか。
工程管理は適切に処理されているか。
品質管理 |  |  | 指定された試験項目を実施しているか。
品質管理は適切に行われているか。
品質管理資料の整理は適切か。
出来形管理 |  |  | 出来形は関係図書と合致しているか。
出来形管理資料の整理は適切か。
測定数値と写真の数値は合致しているか。
出来形が規格限界に接近していないか。
写真管理 |  |  | 工事写真の撮影状態は妥当か。
工事写真の整理はよいか。
不足写真はないか。
安全管理 |  |  | 安全施設は適切か。
安全教育、訓練、パトロールの実施は適切か。
機械の整備、格納は安全か。
現場処理 |  |  | 現場の整理、清掃状況はよいか。
出来栄えはよいか。
評価は、○良好 △改善処置を要す とする。
改善処置を要す場合は、指摘事項欄に指摘事項を記入し、改善処置を行わせること。
Note on V4: 下表は参考である
Note on V41: 下表は参考である

## 19
１９ |  | 各種保険の写し
工事請負契約約款第４８条により各種保険の写しを次項に示す。