## 委託概要
委 託 概 要 |  | 施 設 名 | 住 所
業務委託名名 | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託 | 倉敷雨水貯留センター | 倉敷市白楽町 地内
履行場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 児島下水処理場 | 倉敷市児島小川町 地内
契約年月日 | 令和 ４年 ６月 １２日 | 下の町ポンプ場 | 倉敷市児島下の町１０丁目 地内
業務委託料 | 1234000 | 阿津ポンプ場 | 倉敷市児島駅前４丁目 地内
履行工期 着手 | 令和 ４年 ６月 １２日 | 水島下水処理場 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
完了 | 令和 ５年 ２月 ２４日 | 玉島下水処理場 | 倉敷市玉島乙島 地内
受注者住所 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番 | その他
受注者氏名 | ○○コンサルタント
代表者 | 代表取締役 ○○ ○○
管理技術者 | 委 託 一 郎
照査技術者 | 委 託 二 郎

## 実施工程表 (記入例)
保護解除：３５７５
下施委様-１ | [36 empty] | 2022-12-24
実 施 工 程 表 |  |  | 委託名 |  | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託 | [10 empty] | 工期 | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日 |  |  |  |  | 受注者 |  | 住所 |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番 | [7 empty] | 管理 技術者 |  | 委 託 一 郎 ㊞
[17 empty] | 完成 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日 | [6 empty] | 名称 |  | ○○コンサルタント
| 計画進捗率 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 10.1% |  | 15.3% | 20.5% |  | 25.4% |  | 30.8% |  | 35% |  | 40.5% |  |  | 50.5% |  | 60.8% |  | 75.3% | 80.4% |  |  | 84.5% |  |  | 90.2% |  | 100% |  | 100%
委 託 物 件 名 | 作業内容 | 作業内容の | ６月 |  |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  |  | １１月 |  |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  |  |  | ３月
|  | 全体割合(%) | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  | 5 10 15 20 25 |  |  |  |  | 5 10 15 20 25
調査・その他 | [11 empty] | 初回打合せ |  |  |  |  | 打合せ | [5 empty] | 打合せ | [7 empty] | 打合せ | [9 empty] | 最終打合せ
5
照 査 | [18 empty] | 設計方針照査 | [5 empty] | 中間照査 | [7 empty] | 中間照査 | [6 empty] | 最終照査
5
○○下水処理場 | 設計計算書 | [11 empty] | 現場調査
10
○○設備機械設備工事 | 特記仕様書等 | [22 empty] | 特記仕様書作成 | [5 empty] | 見積仕様書作成
10
図 面
15
（担当者：委託太郎） | 数量計算書
10
○○下水処理場 | 設計計算書 | [11 empty] | 現場調査
10
○○設備電気設備工事 | 特記仕様書
10
図 面
15
（担当者：委託二郎） | 数量計算書
10
設計計算書
特記仕様書
図 面
数量計算書
設計計算書
特記仕様書
図 面
数量計算書
設計計算書
特記仕様書
図 面
数量計算書
設計計算書
特記仕様書
図 面
数量計算書
[10 empty] | ※ |  |  | ・・・予定 |  |  |  | ・・・実績

## 照査技術者届
下施委様-３
令和 ４年 １２月 １０日
照査技術者届
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  |  | 商号又は名称 |  | ○○コンサルタント
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | 印
令和 ４年 ６月 １２日付けで請負契約を締結した委託を実施するについて，下記
の通り照査技術者を定めましたのでお届けします。
記
１ 請負契約の表示
| １）業務委託名 |  | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託
| ２）履行場所 |  | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| ３）履行期間 |  | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
|  |  | 完了 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日
| ４）照査技術者 |  | 委 託 二 郎
２ 添付資料
１）経歴書
２）免状，免許（写）
経歴書
| 氏 名 : | 委 託 二 郎
| 生年月日 : | 平成○○年○○月
| 本 籍 地 : | ○○県○○市○○
| 現 住 所 : | ○○県○○市○○
１．学 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○大学○○学部○○学科 卒業
２．職 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○コンサルタント 入社
３．主 な 業 務 経 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○設計業務委託 |  |  |  |  | （○○市）
| 平成○○年○○月 |  | ○○設計業務委託 |  |  |  |  | （下水道事業団）
４．資 格
| 平成○○年○○月 |  | 技術士（下水道部門） |  |  | 第○○○○○号
| 平成○○年○○月 |  | ＲＣＣＭ（下水道） |  |  | 第○○―○○―○○○○○○○号
上記のとおり相違ありません。
令和○○年○月○日
[6 empty] | 氏 名 | 委 託 二 郎 |  | 印

## 管理技術者届
下施委様-４
令和 ４年 １２月 １０日
管理技術者届
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  |  | 商号又は名称 |  | ○○コンサルタント
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | 印
令和 ４年 ６月 １２日付けで請負契約を締結した委託を実施するについて，下記
の通り管理技術者を定めましたのでお届けします。
記
１ 請負契約の表示
| １）業務委託名 |  | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託
| ２）履行場所 |  | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| ３）履行期間 |  | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
|  |  | 完了 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日
| ４）管理技術者 |  | 委 託 一 郎
２ 添付資料
１）経歴書
２）免状，免許（写）
経歴書
| 氏 名 : | 委 託 一 郎
| 生年月日 : | 平成○○年○○月
| 本 籍 地 : | ○○県○○市○○
| 現 住 所 : | ○○県○○市○○
１．学 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○大学○○学部○○学科 卒業
２．職 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○コンサルタント 入社
３．主 な 業 務 経 歴
| 平成○○年○○月 |  | ○○設計業務委託 |  |  |  |  | （○○市）
| 平成○○年○○月 |  | ○○設計業務委託 |  |  |  |  | （下水道事業団）
４．資 格
| 平成○○年○○月 |  | 技術士（下水道部門） |  |  | 第○○○○○号
| 平成○○年○○月 |  | ＲＣＣＭ（下水道） |  |  | 第○○―○○―○○○○○○○号
上記のとおり相違ありません。
令和○○年○月○日
[6 empty] | 氏 名 | 委 託 一 郎 |  | 印

## 職務分担表
下施委様-５
令和 ４年 １２月 １０日
職務分担表
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 |  |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | ○○コンサルタント
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
令和 ４年 ６月 １２日付けで請負契約を締結した委託を実施するについて，下記
の通り職務分担を定めましたのでお届けします。
記
１ 請負契約の表示
| １）業務委託名 |  | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託
| ２）履行場所 |  | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| ３）履行期間 |  | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
|  |  | 完了 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日
４）職務分担表
|  | 事務種別 | 氏 名 |  |  | 経験年数 | 法令による免許等
○○年

## 着手届
下施委様-６
令和 ４年 １２月 １０日
着手届
倉 敷 市 長 様
|  |  | 所 在 地 |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○コンサルタント
|  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
下記業務委託は，令和 ４年 ６月 １２日に着手しましたのでお届けします。
記
１ 請負契約の表示
| １）業務委託名 | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託
| ２）履行場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| ３）契約年月日 | 令和 ４年 ６月 １２日
| ４）業務委託料 | 1234000
| ５）履行期間 | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
|  | 完了 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日

## 工程表
下施委様-７
令和 ４年 １２月 １０日
工程表
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 |  |  | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | ○○コンサルタント
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
下記のとおり施工しますので，承諾願います。
記
１ 請負契約の表示
| １）業務委託名 |  | ○○下水処理場○○○○詳細設計業務委託
| ２）履行場所 |  | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| ３）契約年月日 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
| ４）業務委託料 |  | 1234000
| ５）履行期間 |  | 着手 |  | 令和 ４年 ６月 １２日
|  |  | 完了 |  | 令和 ５年 ２月 ２４日
６）工 程
|  | 年月 | R4 | [6 empty] | R5
| 工程 |  | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月

## 下請届出書
下施委様-８ |  | 下 請 負 届 出 書
下請負又は委任の相手方及び内容
No | 業 務 内 容 | 下請負業者名 | 住 所 | 下請負に付した金額
|  | （代表者名） |  | （内消費税額）
１
２
３
４
５
倉 敷 市 長 様
|  | 受任者 住 所 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
○○コンサルタント
|  | 会社名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印