## 委託概要
委 託 概 要 |  | 施 設 名 | 住 所
委 託 名 | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託 | 倉敷雨水貯留センター | 倉敷市白楽町 地内
委託場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 児島下水処理場 | 倉敷市児島小川町 地内
契約年月日 | 令和２年 ６月２４日 | 下の町ポンプ場 | 倉敷市児島下の町１０丁目 地内
工期 着手 | 令和２年 ６月２４日 | 阿津ポンプ場 | 倉敷市児島駅前４丁目 地内
完成 | 令和３年 ３月１５日 | 水島下水処理場 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 玉島下水処理場 | 倉敷市玉島乙島 地内
変更工期 着手 | 令和 年 月 日 | その他
完成 | 令和 年 月 日
監督員名 | 倉 敷 太 郎
受注者住所 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
受注者氏名 | ○○コンサルタント
代表者 | 代表取締役 ○○ ○○
管理技術者 | 委 託 一 郎

## 記入例
シート保護：３５７５
下施委様－２(1)
委 託 月 報 | [25 empty] | （累計第 |  |  | 5 |  | 号） |  |  | 令和 |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 前半 |  | の委託進捗状況を報告します。 | [9 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 | [5 empty] | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託
受 注 者 |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 委 託 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 日 | 前月まで | [5 empty] | 20 |  |  |  | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 |  |  | 3 |  |  |  | ％ | 総合 |  |  | 計画 |  |  | 23 |  |  |  | ％
|  | 完 成 | 令和３年 ３月１５日 | [7 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 |  |  | 0.4 |  |  |  | ％ |  |  |  | 実施 |  |  | 20.4 |  |  |  | ％
委託内容 |  |  |  | 詳細内容 |  |  | 委託費 |  | 前回迄の |  | 今回の |  | 工種別 |  | 委託費に |  | 各作業 |  | 状況説明（具体的に状況を記入すること。遅れている場合は，その対策についても記入すること。）
[7 empty] | に対す |  | 工種別 |  | 工種別 |  | の累計 |  | 対する |  | 遅れ
[7 empty] | る割合 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 日数 |  | 今回の作業内容 | [11 empty] | 次回の作業予定
照 査 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 土木 |  |  | 2 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 2
資料収集 |  |  |  | 建築 |  |  | 2 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 2
（処理場等管理ファイル） |  |  |  | 機械 |  |  | 3 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 3
|  |  |  | 電気 |  |  | 3 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 3
|  |  |  | 土木 |  |  | 3 |  | 2.5 |  | 50 |  | 52.5 |  | 1.6
資料収集 |  |  |  | 建築 |  |  | 3 |  | 5.5 |  | 50 |  | 55.5 |  | 1.7
設計書・完成図書 |  |  |  | 機械 |  |  | 5 |  | 10 |  | 60 |  | 70 |  | 3.5
|  |  |  | 電気 |  |  | 5 |  | 10 |  | 60 |  | 70 |  | 3.5
|  |  |  | 設置場所 |  |  | 5
マスター構築 |  |  |  | 設備分類 |  |  | 2
設計書・完成図書 |  |  |  | 登録単位 |  |  | 3
|  |  |  | 土木 |  |  | 12
設備・工事データ構築 |  |  |  | 建築 |  |  | 12
現地調査含む |  |  |  | 機械 |  |  | 10
|  |  |  | 電気 |  |  | 10
|  |  |  | 統計データ作成 |  |  | 4
長寿命化基本計画 |  |  |  | 重要度評価 |  |  | 4
|  |  |  | まとめ |  |  | 8
経 費 | [6 empty] | 2 |  | 4.6 |  | 2 |  | 6.6 |  | 0.1 |  | 全体備考
合 計 |  |  |  | ％ |  |  | 100 | [7 empty] | 20.4
下施委様－２(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
委 託 名 | [5 empty] | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託 | [20 empty] | 受 注 者 | [5 empty] | ○○コンサルタント
| 委託内容 |  | 詳細 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
|  |  | 内容 |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
土木
100
| 資料収集 |  | 建築
| （処理場等管理ファイル） |  | 機械
90
出 |  |  | 電気
土木
80
| 資料収集 |  | 建築
| 設計書・完成図書 |  | 機械
70
来 |  |  | 電気
設置場所
60
| マスター構築 |  | 設備分類
| 設計書・完成図書 |  | 登録単位
50
高
土木
40
| 設備・工事データ構築 |  | 建築
| 現地調査含む |  | 機械
30
率 |  |  | 電気
統計データ作成
20
| 長寿命化基本計画 |  | 重要度評価
（%） |  |  | まとめ
10
経 費
0
計画進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 20 |  | 23 | 28 |  | 35 | 38 |  | 40 | 43 |  | 47 | 54 |  | 60 | 66 |  | 70 | 75 |  | 80 | 85 |  | 88 | 90 |  | 100
実施進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 18 |  | 20.4 | 30 |  | 34 | 38 |  | 41 | 44 |  | 48 | 55 |  | 57 | 60 |  | 65 | 70 |  | 75 | 80 |  | 89 | 95 |  | 100
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。
資料収集
資料収集
マスター構築
現場調査・入力作業
長寿化計画策定
初回打合せ
中間打合せ
中間打合せ
最終打合せ
納品検査

## ７月前半
シート保護：３５７５
下施委様－２(1)
委 託 月 報 | [25 empty] | （累計第 |  |  | 1 |  | 号） |  |  | 令和 |  | 25 | 年 | 7 | 月 | 15 | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 前半 |  | の委託進捗状況を報告します。 | [9 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 | [5 empty] | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託
受 注 者 |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 委 託 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [9 empty] | 日 | 前月まで | [9 empty] | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％ | 総合 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％
|  | 完 成 | 令和３年 ３月１５日 | [7 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 |  |  | #VALUE! |  |  |  | ％ |  |  |  | 実施 | [6 empty] | ％
委託内容 |  |  |  | 詳細内容 |  |  | 委託費 |  | 前回迄の |  | 今回の |  | 工種別 |  | 委託費に |  | 各作業 |  | 状況説明（具体的に状況を記入すること。遅れている場合は，その対策についても記入すること。）
[7 empty] | に対す |  | 工種別 |  | 工種別 |  | の累計 |  | 対する |  | 遅れ
[7 empty] | る割合 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 日数 |  | 今回の作業内容 | [11 empty] | 次回の作業予定
照 査
土木
資料収集 |  |  |  | 建築
（処理場等管理ファイル） |  |  |  | 機械
電気
土木
資料収集 |  |  |  | 建築
設計書・完成図書 |  |  |  | 機械
電気
設置場所
マスター構築 |  |  |  | 設備分類
設計書・完成図書 |  |  |  | 登録単位
土木
設備・工事データ構築 |  |  |  | 建築
現地調査含む |  |  |  | 機械
電気
統計データ作成
長寿命化基本計画 |  |  |  | 重要度評価
まとめ
経 費 | [16 empty] | 全体備考
合 計 |  |  |  | ％
下施委様－２(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
委 託 名 | [5 empty] | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託 | [20 empty] | 受 注 者 | [5 empty] | ○○コンサルタント
| 委託内容 |  | 詳細 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
|  |  | 内容 |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
土木
100
| 資料収集 |  | 建築
| （処理場等管理ファイル） |  | 機械
90
出 |  |  | 電気
土木
80
| 資料収集 |  | 建築
| 設計書・完成図書 |  | 機械
70
来 |  |  | 電気
設置場所
60
| マスター構築 |  | 設備分類
| 設計書・完成図書 |  | 登録単位
50
高
土木
40
| 設備・工事データ構築 |  | 建築
| 現地調査含む |  | 機械
30
率 |  |  | 電気
統計データ作成
20
| 長寿命化基本計画 |  | 重要度評価
（%） |  |  | まとめ
10
経 費
0
計画進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 20 |  | 23 | 28 |  | 35 | 38 |  | 40 | 43 |  | 47 | 54 |  | 60 | 66 |  | 70 | 75 |  | 80 | 85 |  | 88 | 90 |  | 100
実施進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 18 |  | 25 | 30 |  | 34 | 38 |  | 41 | 44 |  | 48 | 55 |  | 57 | 60 |  | 65 | 70 |  | 75 | 80 |  | 89 | 95 |  | 100
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。
資料収集
資料収集
マスター構築
現場調査・入力作業
長寿化計画策定
初回打合せ
中間打合せ
中間打合せ
最終打合せ
納品検査

## ７月後半
シート保護：３５７５
下施委様－２(1)
委 託 月 報 | [25 empty] | （累計第 |  |  | 2 |  | 号） |  |  | 令和 |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 31 | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 5 | 年 | 7 | 月 | 後半 |  | の委託進捗状況を報告します。 | [9 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 | [5 empty] | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託
受 注 者 |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 委 託 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [9 empty] | 日 | 前月まで | [9 empty] | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和２年 ６月２４日 | [5 empty] | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％ | 総合 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％
|  | 完 成 | 令和３年 ３月１５日 | [7 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 |  |  | #VALUE! |  |  |  | ％ |  |  |  | 実施 | [6 empty] | ％
委託内容 |  |  |  | 詳細内容 |  |  | 委託費 |  | 前回迄の |  | 今回の |  | 工種別 |  | 委託費に |  | 各作業 |  | 状況説明（具体的に状況を記入すること。遅れている場合は，その対策についても記入すること。）
[7 empty] | に対す |  | 工種別 |  | 工種別 |  | の累計 |  | 対する |  | 遅れ
[7 empty] | る割合 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 進捗率 |  | 日数 |  | 今回の作業内容 | [11 empty] | 次回の作業予定
照 査
土木
資料収集 |  |  |  | 建築
（処理場等管理ファイル） |  |  |  | 機械
電気
土木
資料収集 |  |  |  | 建築
設計書・完成図書 |  |  |  | 機械
電気
設置場所
マスター構築 |  |  |  | 設備分類
設計書・完成図書 |  |  |  | 登録単位
土木
設備・工事データ構築 |  |  |  | 建築
現地調査含む |  |  |  | 機械
電気
統計データ作成
長寿命化基本計画 |  |  |  | 重要度評価
まとめ
経 費 | [16 empty] | 全体備考
合 計 |  |  |  | ％
下施委様－２(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
委 託 名 | [5 empty] | 水島下水処理場長寿命化計画策定業務委託 | [20 empty] | 受 注 者 | [5 empty] | ○○コンサルタント
| 委託内容 |  | 詳細 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
|  |  | 内容 |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
土木
100
| 資料収集 |  | 建築
| （処理場等管理ファイル） |  | 機械
90
出 |  |  | 電気
土木
80
| 資料収集 |  | 建築
| 設計書・完成図書 |  | 機械
70
来 |  |  | 電気
設置場所
60
| マスター構築 |  | 設備分類
| 設計書・完成図書 |  | 登録単位
50
高
土木
40
| 設備・工事データ構築 |  | 建築
| 現地調査含む |  | 機械
30
率 |  |  | 電気
統計データ作成
20
| 長寿命化基本計画 |  | 重要度評価
（%） |  |  | まとめ
10
経 費
0
計画進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 20 |  | 23 | 28 |  | 35 | 38 |  | 40 | 43 |  | 47 | 54 |  | 60 | 66 |  | 70 | 75 |  | 80 | 85 |  | 88 | 90 |  | 100
実施進捗率 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 4 | 9 |  | 15 | 18 |  | 25 | 30 |  | 34 | 38 |  | 41 | 44 |  | 48 | 55 |  | 57 | 60 |  | 65 | 70 |  | 75 | 80 |  | 89 | 95 |  | 100
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。
資料収集
資料収集
マスター構築
現場調査・入力作業
長寿化計画策定
初回打合せ
中間打合せ
中間打合せ
最終打合せ
納品検査