## 工事概要
工 事 概 要 |  | 施 設 名 | 住 所
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | 倉敷雨水貯留センター | 倉敷市白楽町 地内
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 児島下水処理場 | 倉敷市児島小川町 地内
工期 着手 | 令和 ４年 １０月 １２日 | 下の町ポンプ場 | 倉敷市児島下の町１０丁目 地内
完成 | 令和 ５年 １２月 ２４日 | 阿津ポンプ場 | 倉敷市児島駅前４丁目 地内
監督員名 | 倉 敷 太 郎 | 水島下水処理場 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
受注者住所 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番 | 玉島下水処理場 | 倉敷市玉島乙島 地内
受注者氏名 | ○○電機株式会社 | その他
代表者 | 代表取締役 ○○ ○○
現場代理人 | 現 場 一 郎

## 12月1週
下施工様-3
週 間 工 程 表 |  | 工事名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [5 empty] | 受注者 | ○○電機株式会社 |  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
|  | 今週の実績 | [6 empty] | 来週の予定
工 事 項 目 | [7 empty] | 12月
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
監督員立会(予定)
他社 | 土木工事(㈱○○土木)
工程 | 機械設備工事（○○工業㈱）
備考 |  | 13 金: 供 覧; 12月 17 火: 主幹; 12月 19 木: 主任; 12月 21 土: 監督員
下水施設課
（下水施設管理室）
| ※ 毎週週末に提出すること | 12月 15 日: 予定：; 12月 18 水: 実績：

## 12月2週
下施工様-３
週 間 工 程 表 |  | 工事名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [5 empty] | 受注者 | ○○電機株式会社 |  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
|  | 今週の実績 | [6 empty] | 来週の予定
工 事 項 目 | [7 empty] | 12月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
監督員立会(予定)
他社 | 土木工事(㈱○○土木)
工程 | 機械設備工事（○○工業㈱）
備考 |  | 6 金: 供 覧; 12月 10 火: 主幹; 12月 12 木: 主任; 12月 14 土: 監督員
下水施設課
（下水施設管理室）
| ※ 毎週週末に提出すること | 12月 8 日: 予定：; 12月 11 水: 実績：

## 週間工程表12月1週 (記入例)
下施工様-3
週 間 工 程 表 |  | 工事名 | 玉島下水処理場 ○○設備電気設備工事 | [5 empty] | 受注者 | ㈱倉敷電機 |  |  | 現場代理人 | 下水 太郎
|  | 今週の実績 | [6 empty] | 来週の予定
工 事 項 目 | [7 empty] | 12月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
電気室盤類 |  | 4 水: 製作中; 12月 11 水: 製作中
監視室盤類 |  | 4 水: 製作中; 12月 11 水: 製作中
現場操作盤類 |  | 4 水: 製作中; 12月 11 水: 製作中
計装機器類
配線工事 |  | 12月 11 水: ○○設備配線
配管工事
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ工事
基礎工事 |  | 6 金: 基礎型枠; 12月 9 月: コン打
撤去工事
試験調整
監督員立会(予定) |  | 12月 10 火: 材料検査
他社 | 土木工事(㈱○○土木) | 4 水: ○○はつり工事
工程 | 機械設備工事（○○工業㈱） | 4 水: ○○配管工事
備考 | 12/10安全パトロール実施予定 | 6 金: 供 覧; 12月 10 火: 主幹; 12月 12 木: 主任; 12月 14 土: 監督員
| 12/12場内受電設備点検で全停電 | 6 金: 下水施設課
（下水施設管理室）
| ※ 毎週週末に提出すること | 12月 8 日: 予定：; 12月 11 水: 実績：