## 工事概要
工 事 概 要 |  | 施 設 名 | 住 所
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | 倉敷雨水貯留センター | 倉敷市白楽町 地内
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 児島下水処理場 | 倉敷市児島小川町 地内
契約年月日 | 令和 ４年 １０月 １２日 | 下の町ポンプ場 | 倉敷市児島下の町１０丁目 地内
工期 着手 | 令和 ４年 １０月 １２日 | 阿津ポンプ場 | 倉敷市児島駅前４丁目 地内
完成 | 令和 ５年 １２月 ２４日 | 水島下水処理場 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
変更契約年月日 | 令和 年 月 日 | 玉島下水処理場 | 倉敷市玉島乙島 地内
変更工期 着手 | 令和 年 月 日 | その他
完成 | 令和 年 月 日
監督員名 | 倉 敷 太 郎
受注者住所 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
受注者氏名 | ○○電機株式会社
代表者 | 代表取締役 ○○ ○○
現場代理人 | 現 場 一 郎

## 記入例
下施工様－４(1)
工 事 月 報 | [25 empty] | （累計第 |  |  | 1 |  | 号） |  |  | 令和 |  | 4 | 年 | 12 | 月 | 24 | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 4 | 年 | 12 | 月 | の施工状況を報告します。 | [11 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 |  |  | 課長主幹 |  |  | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
受 注 者 |  |  | ○○電機株式会社 | [5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 現 場 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和 ４年 １０月 １２日 | [5 empty] | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 日 | 前月まで | [5 empty] | 5 |  |  |  | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和 ４年 １０月 １２日 | [5 empty] | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 |  |  | 3.5 |  |  |  | ％ | 総合 |  |  | 計画 |  |  | 6.1 |  |  |  | ％
|  | 完 成 | 令和 ５年 １２月 ２４日 | [7 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 |  |  | 6.8 |  |  |  | ％ |  |  |  | 実施 |  |  | 11.8 |  |  |  | ％
今月の主な作業内容 |  | ・○○○○○○○○盤位置決め・墨出し | [16 empty] | 工 種 |  |  |  |  | 単 | 数量 |  | 工事費に |  |  | 前月までの |  |  | 今月の |  |  | 工種別の |  |  | 工事費に対
|  | ・電気室配線 | [21 empty] | 位 |  |  | 対する割合 |  |  | 工種別進捗率 |  |  | 工種別進捗率 |  |  | 累計進捗率 |  |  | する進捗率
|  | ・屋外地中配管 | [16 empty] | 運転操作設備機器 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 22 |  |  | 1.5 |  |  | 0.1 |  |  | 1.6 |  |  | 0.4
[19 empty] | 計装設備機器 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 14 |  |  | 2.5 |  |  | 0.2 |  |  | 2.7 |  |  | 0.4
[19 empty] | 監視制御設備機器 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 18 |  |  | 3 |  |  | 0.3 |  |  | 3.3 |  |  | 0.6
[19 empty] | 仮設費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 8 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 8
次月の主な作業内容 |  | ・○○○○○○○○盤据付 | [16 empty] | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ工事 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.8 |  |  | 5.3 |  |  | 0.3
|  | ・ラック取付 | [16 empty] | 配管工事 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 3 |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 1.2 |  |  | 0
[19 empty] | ケーブル工事 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 7 |  |  | 3.7 |  |  | 3 |  |  | 6.7 |  |  | 0.5
[19 empty] | 土工事 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 5 |  |  | 3.2 |  |  | 2.5 |  |  | 5.7 |  |  | 0.3
[19 empty] | 試験調整 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 3 |  |  | 5.2 |  |  | 5.3 |  |  | 10.5 |  |  | 0.3
通知事項 |  | ・○○日 店社安全パトロール実施
[19 empty] | 経 費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 15 |  |  | 4.6 |  |  | 2 |  |  | 6.6 |  |  | 1
[19 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ％ |  |  | 100 | [11 empty] | 11.8
下施工様－４(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
工 事 名 | [5 empty] | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [20 empty] | 請 負 者 | [5 empty] | ○○電機株式会社
| 工 種 |  |  |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[6 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
出 | 運転操作設備機器
計装設備機器
100
来 | 監視制御設備機器
90
仮設費
80
高 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ工事
70
配管工事
60
率 | ケーブル工事
50
土工事
40
（%） | 試験調整
30
20
10
経 費
0
計画進捗率 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 15 |  |  | 26 |  |  | 32 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 86 |  |  | 92 |  |  | 100
実施進捗率 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 9 |  |  | 12 |  |  | 15 |  |  | 70 |  |  | 85 |  |  | 92 |  |  | 95 |  |  | 100
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。
機器搬入据付
機器設計・製作
機器設計・製作
機器設計・製作
機器搬入据付
機器搬入据付

## 12月
下施工様－４(1)
工 事 月 報 | [24 empty] | （累計第 |  |  | 1 |  | 号） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | の施工状況を報告します。 | [11 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 |  |  | 課長主幹 |  |  | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
受 注 者 |  |  | ○○電機株式会社 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 現 場 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和 ４年 １０月 １２日 |  |  |  |  | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [9 empty] | 日 | 前月まで | [9 empty] | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和 ４年 １０月 １２日 |  |  |  |  | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％ | 総合 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％
|  | 完 成 | 令和 ５年 １２月 ２４日 | [6 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 | [6 empty] | ％ |  |  |  | 実施 | [6 empty] | ％
今月の主な作業内容 | [17 empty] | 工 種 |  |  |  |  | 単 | 数量 |  | 工事費に |  |  | 前月までの |  |  | 今月の |  |  | 工種別の |  |  | 工事費に対
[23 empty] | 位 |  |  | 対する割合 |  |  | 工種別進捗率 |  |  | 工種別進捗率 |  |  | 累計進捗率 |  |  | する進捗率
次月の主な作業内容
通知事項
[18 empty] | 経 費 |  |  |  |  | 式 | 1
[18 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ％
下施工様－４(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
工 事 名 |  |  |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [20 empty] | 請 負 者 | [5 empty] | ○○電機株式会社
| 工 種 |  |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
出
100
来
90
80
高
70
60
率
50
40
（%）
30
20
10
経 費
0
計画進捗率 |  |  |  |  | 0
実施進捗率 |  |  |  |  | 0
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。

## 1月
下施工様－４(1)
工 事 月 報 | [24 empty] | （累計第 |  |  | 2 |  | 号） |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
次のとおり令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | の施工状況を報告します。 | [11 empty] | 課 長 |  |  | 課長代理 |  |  | 課長主幹 |  |  | 主 幹 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  | 監督員
工 事 名 |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
受 注 者 |  |  | ○○電機株式会社 |  |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 現 場 一 郎
契約年月日 |  |  | 令和 ４年 １０月 １２日 |  |  |  |  | 変更契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 進捗率 | 遅れ日数 | [9 empty] | 日 | 前月まで | [5 empty] | 0 |  |  |  | ％
工 期 |  | 着 手 | 令和 ４年 １０月 １２日 |  |  |  |  | 変 更 工 期 |  | 着 手 |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 今月 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％ | 総合 |  |  | 計画 | [6 empty] | ％
|  | 完 成 | 令和 ５年 １２月 ２４日 | [6 empty] | 完 成 |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 実施 | [6 empty] | ％ |  |  |  | 実施 | [6 empty] | ％
今月の主な作業内容 | [17 empty] | 工 種 |  |  |  |  | 単 | 数量 |  | 工事費に |  |  | 前月までの |  |  | 今月の工種 |  |  | 工種別の |  |  | 工事費に対
[23 empty] | 位 |  |  | 対する割合 |  |  | 工種別進捗率 |  |  | 別進捗率 |  |  | 累計進捗率 |  |  | する進捗率
0
0
0
0
次月の主な作業内容 | [28 empty] | 0
0
0
0
0
0
通知事項 | [28 empty] | 0
[18 empty] | 経 費 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  | 0
[18 empty] | 合 計 |  |  |  |  | ％
下施工様－４(2)
出 来 高 工 程 管 理 曲 線
工 事 名 |  |  |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [20 empty] | 請 負 者 | [5 empty] | ○○電機株式会社
| 工 種 |  |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
出
100
来
90
80
高
70
60
率
50
40
（%）
30
20
10
経 費
0
計画進捗率
実施進捗率
計画出来高曲線は点線で示し、実施は実線（赤）にて記入する。