## 工事概要
工 事 概 要 |  | 施 設 名 | 所 在 地 | 決裁ルート
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | 倉敷中第１ポンプ場 | 倉敷市白楽町 地内 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 倉敷中第２ポンプ場 | 倉敷市羽島 地内 | 部長 次長 課長 課長代理 課長主幹 主幹 主任
工期 着手 | 令和 ６年 ９月 １日 | 倉敷中第３ポンプ場 | 倉敷市日ノ出町２丁目 地内
完成 | 令和 ７年１２月２４日 | 倉敷北第３ポンプ場 | 倉敷市中庄 地内
監督員名 | 倉 敷 太 郎 | 倉敷東第２ポンプ場 | 倉敷市亀山 地内
受注者所在地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番 | 倉敷東第４ポンプ場 | 倉敷市藤戸町天城 地内
商号又は名称 | ○○電機株式会社 | 吉岡川第２ポンプ場 | 倉敷市粒浦 地内
代表者 | 代表取締役 ○○ ○○ | 倉敷雨水貯留センター | 倉敷市白楽町 地内
現場代理人 | 現 場 一 郎 | 児島下水処理場 | 倉敷市児島小川町３６９５ 地内
|  | 下の町ポンプ場 | 倉敷市児島下の町１０丁目 地内
|  | 下津井ポンプ場 | 倉敷市下津井吹上２丁目 地内
|  | 田の口ポンプ場 | 倉敷市児島田の口５丁目 地内
|  | 阿津第２ポンプ場 | 倉敷市児島阿津１丁目 地内
|  | 阿津ポンプ場 | 倉敷市児島駅前４丁目 地内
|  | 玉島下水処理場 | 倉敷市玉島乙島８２５５－４ 地内
|  | 真備浄化センター | 倉敷市真備町下二万１９６６－１ 地内
|  | 柏島ポンプ場 | 倉敷市玉島柏島 地内
|  | 玉島北第１ポンプ場 | 倉敷市玉島長尾 地内
|  | 玉島北第２ポンプ場 | 倉敷市玉島爪崎 地内
|  | 玉島北第３ポンプ場 | 倉敷市玉島八島 地内
|  | 船穂中新田ポンプ場 | 倉敷市船穂町船穂 地内
|  | 阿賀崎第１ポンプ場 | 倉敷市玉島阿賀崎 地内
|  | 船穂雨水ポンプ場 | 倉敷市船穂町船穂 地内
|  | 水島下水処理場 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
|  | 塩生ポンプ場 | 倉敷市児島塩生 地内
|  | 松江ポンプ場 | 倉敷市松江１丁目 地内
|  | 水島東ポンプ場 | 倉敷市中畝３丁目、４丁目 地内
|  | 鶴の浦ポンプ場 | 倉敷市鶴の浦３丁目 地内

## 工事打合簿
下施工様－６
工 事 打 合 簿
発 議 者 | ○○電機株式会社 | 発議年月日 |  | 令和２年１２月１２日 |  |  | 発注者 | 倉敷市 下水施設課
発議事項 | □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ） | 現場代理人 |  | 現 場 一 郎 |  |  | 受注者 | ○○電機株式会社
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事 | [5 empty] | 監督員 | 倉 敷 太 郎
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | [5 empty] | 現場代理人 | 現 場 一 郎
内 容
[7 empty] | 発注者 | □指示 □承諾 □協議 □提出 □通知 □その他（ ）
[7 empty] | 受注者 | □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 □その他（ ）
添付図 葉 その他添付図書
処理・回答 | 上記について、 承諾・受理・その他（ ）します。
発 注 者 | 令和 年 月 日 |  | 倉敷市 下水施設課
|  | 監督員 | 倉 敷 太 郎
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  | 監督員 | 現 場 代理人 | 主任(監理) 技 術 者
下水施設課
Note on C5: 発議者を選択してください。
Note on C6: 発議事項を選択してください。
Note on C36: 監督員に確認し選択すること

## 機器・使用材料承諾願
下施工様－７(1)
令和４年１２月１２日
機 器 ・ 使用資材承諾願
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
機器・材料名 |  | 製造者 | 製造者住所 | 代理店 |  | 代理店住所
○○○○盤 |  | ○○電機㈱ | ○○県○○市○○1-11 | ㈱○○商会 |  | ○○県○○市○○22-2
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  |  | 監督員 | 承諾印
下水施設課
※市外の代理店を使用する場合、赤下ライン
下施工様－７(2)
機器・材料名 |  | 製造者 | 製造者住所 | 代理店 |  | 代理店住所
※市内以外の代理店を使用する場合、赤下ライン

## 借地願
下施工様－８
令和４年１２月１２日
借 地 願
倉 敷 市 長 様
|  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
件 名 | 以下のとおり土地の借用をお願いします。
概 要
| １．目 的 ： | 資材置場、材料加工場、現場事務所、駐車場、その他
| ２．場 所 ： | 添付図参照
| ３．期 間 ： | 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日
| ４．面 積 ： | 約 ○○○ ㎡
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  | 監督員 | 承諾印
下水施設課
下水施設管理室
※ 提出日 ：使用開始20日以上前
添付書類：借地位置図、仮設施設配置図、仮設施設図（工作物）

## クレーン使用願
下施工様－９
令和４年１２月１２日
クレーン等使用願
倉 敷 市 長 様
|  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
件 名 | 以下のとおりクレーンの借用をお願いします。
概 要
| １．目 的 ： | 機器搬入・搬出のため
| ２．場 所 ： | 添付図参照
| ３．期 間 ： | 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日
| ４．使用時間： | ８：３０～１７：００
| ５．使用者 ： | ㈱倉敷設備 ○○ ○○
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  | 監督員 | 承諾印
下水施設課
下水施設管理室
※ 提出日 ：使用開始10日以上前
添付書類：施設配置図、資格の必要とするものは使用者の資格免許証の写し
クレーン使用前には、有資格者による点検報告が必要

## 工場・出来形検査願
下施工様－１０
令和４年１２月１２日
・工 場 ・出来形 検 査 願 | [6 empty] | 👈金額の支払いを伴う場合は、出来形検査とすること。
倉 敷 市 長 様
|  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
件 名 | 以下のとおり検査をお願いします。
概 要
| １．検査品名 ： | ○○○○○○○○ポンプ
| ２．検査場所 ： | ○○県○○市○○ △△丁目△番△号
㈱○○○○ ○○○○工場
| ３．検査希望日 ： | 令和○○年○月○日～令和○○年○月○日
| ４．検査日程 ： | 添付書類参照
| ５．検査員氏名 ： | 下水 太郎
| ６．実施の有無 ： | 有 無
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  | 監督員 | 承諾印
下水施設課
添付書類：工場位置図、日程表、検査品目詳細、検査要領、社内検査成績書
※ 提出日 ：検査希望日20日以上前

## 工期延期願
下施工様－１１（１）
令和 年 月 日
倉 敷 市 長 様
[5 empty] | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
[5 empty] | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 期 延 期 願
○年○月○日付けで請負契約を締結した○○工事について、工事請負契約約款第２１条による工期の延期を下記のとおりお願いします。
記
| 工事名 |  |  | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
| 工事場所 |  |  | 倉敷市水島西通１丁目 地内
| 契約年月日 |  |  | 令和 ６年 ９月 １日
| 工期 |  |  | 令和 ６年 ９月 １日 から 令和 年 月 日 まで
| 延長工期 |  |  | 令和 ６年 ９月 １日 から 令和 年 月 日 まで
理由
| 備考 | １． | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番タテとする。
|  | ２． | ①必要により下記書類を添付すること。
Ａ）工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を
対照させ、詳細に記入）
Ｂ）その他監督員が指示するもの
②理由は詳細に記入すること。
|  | ３． | 延長工期の欄には、変更後の工期を記載すること。

## 工期延期願 (工程表)
下施工様－１１（２）
工 程 表
| 工 種 | 数 量 | R6
9
一式
| 工 種 | 数 量
契約時
実施工程
変更工程

## 緊急連絡先報告書
下施工様－１２
休日における緊急連絡先及び現場作業予定報告書
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | [5 empty] | ＧＷ期間中の現場休日と緊急連絡先を報告します。
件 名 | ＧＷ期間中の現場休日と緊急連絡先を報告します。 | [5 empty] | お盆期間中の現場休日と緊急連絡先を報告します。
〔緊急連絡先〕 | [6 empty] | 年末年始の現場休日と緊急連絡先を報告します。
職 名 |  | 氏 名 |  |  | 携帯電話
現場代理人
主任技術者
監理技術者
専門技術者
〔会社連絡先〕 |  | 電話番号
〔現場作業予定〕
月 日 |  |  | 作 業 内 容
４月 | ２７日 | 金 | ○○盤据付
| ２８日 | 土 | 休 日
| ２９日 | 日 | 休 日
| ３０日 | 月 | ○○配管工事
| ３１日 | 火 | ○○配管工事 16:00より現場片付
５月 | １日 | 水 | 休 日
| ２日 | 木 | 休 日
| ３日 | 金 | 休 日
| ４日 | 土 | 休 日
| ５日 | 日 | 休 日
| ６日 | 月 | ケーブル配線作業
供 覧 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  |  | 監督員
下水施設課
※ 提出日 ： ゴールデンウィーク、お盆、年末年始前に
休日であっても監督員の指示や、現場の状況によっては１日１回の見回りを行うこと。
Note on C14: 件名を選定してください

## 打合せ議事録
下施工様－１３(１)
打 合 せ 議 事 録
|  |  |  | No. | 1
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内 | 書 記 | 現 場 次 郎
日 時 | 令和４年１２月２４日（金）13：30～15：30 | 場 所 | 倉敷市役所８０２会議室
出 席 者 | 発注者側：
受注者側：
内 容
供 覧 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  | 監督員 | 現場代理人 | 主任技術者
下水施設課
※ 提出日 ：打合せ後至急
下施工様－１３(２)
内 容
下施様－１１(２)
内 容

## 事故報告書
下施工様－１４
令和４年１２月２４日
事 故 報 告 書
倉 敷 市 長 様
|  |  |  | 所 在 地 | ○○市○○町○○ １丁目２号３番
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 | ○○電機株式会社
|  |  |  | 現場代理人 | 現 場 一 郎
工 事 名 | 水島下水処理場○○○○電気設備工事
工事場所 | 倉敷市水島西通１丁目 地内
工 期 | 着手 | 令和 ６年 ９月 １日 | 完成 | 令和 ７年１２月２４日
件 名 | 工事現場にて事故が発生しましたので以下のとおりご報告いたします。
発生日時 | 令和４年１２月２４日（金）１２時５０分頃 |  |  |  | 天 候 雨時々曇り
事故概要
【発生場所】
【被害者の状況】
別紙（１）
【事故発生原因及び内容】
【措置状況】
決 裁 | 課 長 課長代理 課長主幹 主 幹 主 任 係 員 |  |  |  |  | 監督員
下水施設課
下水施設管理室
※ 提出日 ：事故発生後すぐに
添付書類：位置図，写真等
別紙（１）
被害者の氏名
生年月日（年齢）
住 所
雇用主
当日の 作業内容
負傷の程度
その他