## 設電様式第５号（接地抵抗）
保護解除・・・3538
設電様式第５号 | [5 empty] | 2506
接 地 抵 抗 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
測 定 機 器 ： | 型番 ○○○○ |  | メーカー ○○○○
天 候 ： |  | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： | Ａ種・Ｃ種（10Ω以下），Ｄ種（100Ω以下）
監督員の指示がない場合，打設時と安定時の2回測定し，
それぞれ試験後に成績書を監督員へ提出すること。
試験は停電後、接地母線を端子から離線し、接地極単体の抵抗を測定すること。
試験成績書と工事写真帳の値の整合性をとること。
接地種別 | 接地形式 | 測定年月日 | 測定値 | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  |  | （Ω） | （Ω）
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【作図スペース①】
[13 empty] | 1ｍ |  |  |  |  | 1ｍ
[14 empty] | ED |  |  | EDELB |  | EP |  | EC
[9 empty] | 2ｍ | 2ｍ |  |  |  |  | 1.5m | 1.5m |  | 10m |  | 10m
[8 empty] | 1.3ｍ |  |  |  | 1.3ｍ
[9 empty] | EA |  | Edt
【作図スペース②】
【作図スペース③】

## 【記入例】設電様式第５号（接地抵抗）
保護解除・・・3538
設電様式第５号 | [5 empty] | 2506
接 地 抵 抗 試 験 成 績 書
工 事 名 ： | 倉敷市立○○小学校電気設備工事
測 定 機 器 ： | 型番 ○○○○ |  | メーカー ○○○○
天 候 ： |  | 測 定 者 ： |  | 設 備 電 太
判 定 基 準 ： | Ａ種・Ｃ種（10Ω以下），Ｄ種（100Ω以下）
監督員の指示がない場合，打設時と安定時の2回測定し，
(接地を新たに打設した場合)各試験後に成績書を監督員へ提出すること。
試験は停電後、接地母線を端子から離線し、接地極単体の抵抗を測定すること。
試験成績書と工事写真帳の値の整合性をとること。
接地種別 | 接地形式 | 測定年月日 | 測定値 | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  |  | （Ω） | （Ω）
ＥＡ | 銅板式 □900×t1.5 | 2009-12-12 | 7.5 | 10 | 良 | 打設時
ＥＡ | 銅板式 □900×t1.5 | 2009-12-20 | 5.2 | 10 | 良 | 安定時
ＥＤ | 打込式 φ14×L1500 | 2009-12-12 | 100 | 100 | 良 | 打設時
ＥＤ | 打込式 φ14×L1500 | 2009-12-20 | 80 | 100 | 良 | 安定時
ＥＤELB | 打込式 φ14×L1500 | 2009-12-12 | 35 | 100 | 良 | 打設時
ＥＤELB | 打込式 φ14×L1500 | 2009-12-20 | 27 | 100 | 良 | 安定時
ＥＤt |  | 2009-12-12 | 101 | 100 | 不良 | 既設接地
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【接地極埋設位置図】
作図スペース下にあり
【作図スペース①】
[13 empty] | 1ｍ |  |  |  |  | 1ｍ
[14 empty] | ED |  |  | EDELB |  | EP |  | EC
[9 empty] | 2ｍ | 2ｍ |  |  |  |  | 1.5m | 1.5m |  | 10m |  | 10m
[8 empty] | 1.3ｍ |  |  |  | 1.3ｍ
[9 empty] | EA |  | Edt
【作図スペース②】
【作図スペース③】